Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Ref: 526/2021/ACU
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
6
. Ref.: 526/2021/ACU. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
RELATIVO A LA PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO (FASES B Y
C) REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL ENCARGO DENOMINADO
REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN INSULAR DE
Y
“
ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
BUENAVISTA”.
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de fecha 15 de
noviembre de 2022, que es del siguiente tenor:
“
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio, conforme a los Decretos de designación de miembros
corporativos titulares de áreas (Decreto nº 5005, de 2 de agosto de 2019 y Decreto nº
2
020/1027, de 14 de febrero de 2020) y la Resolución 2020/1055, de 17 de febrero de 2020, del
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio, de delegación de facultades, y en virtud de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.2,g) en relación con el artículo 23 del Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR RELATIVO A LA
PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN (FASES B Y C) Y REAJUSTE DE
ANUALIDADES DEL ENCARGO DENOMINADO “REDACCIÓN DE LA
MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA
EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE BUENAVISTA”
ANTECEDENTES
I. En fecha 23 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria, aprueba el encargo de “Redacción de la
Modificación Menor del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad
económica de Buenavista” a la empresa pública GESTUR CANARIAS S.A., con NIF
1

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
A38021762, como medio propio personificado de esta Corporación, por importe de
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (88.500,00€), importe no sujeto a IGIC.
II. El 5 de noviembre de 2020 (R.E. nº 2020030149) tiene entrada la aceptación formal del
encargo y con ello queda formalizado el mismo.
III. El 18 de noviembre de 2020 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en
Sesión Extraordinaria, acuerda, entre otros, iniciar la tramitación de la Modificación Menor nº1
del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Buenavista
por su carácter estratégico para la isla de La Palma.
IV. En fecha 10 de diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno acuerda, entre otros,
conceder a Gestur Canarias S.A. prórroga de 8 meses para la ejecución de las Fases B y C del
encargo referenciado y proceder al reajuste de anualidades del mismo.
V. El 4 de febrero de 2022 (R.S. nº 2022002149), tras ser analizada la documentación
relativa a la Fase A-D.1 (borrador-documento ambiental estratégico) por el Servicio de
Ordenación del Territorio, se remite requerimiento de subsanación al equipo redactor. Una vez
subsanada la misma, el 8 de abril de 2022 (R.S. nº 2022007312) se remite un nuevo
requerimiento para rectificar determinados aspectos. En cumplimiento del mismo, se presenta
la documentación en fecha 20 de mayo de 2022 (R.E. nº 2022018292).
VI. El día 20 de junio de 2022 se solicita a la Comisión de Evaluación Ambiental de La
Palma (CEALP, en adelante), el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Dicha Comisión el 20 de julio de 2022 envía escrito de subsanación del documento ambiental
estratégico, que es remitida al equipo redactor al día siguiente (R.S. nº 2022014037)
concediéndole un plazo de 10 días.
VII. En fechas 17 y 19 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022042633 y nº 2022043070) tiene
entrada la documentación subsanada en cumplimiento al escrito referenciado en el antecedente
anterior.
VIII. Con fecha 31 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022044971) GESTUR CANARIAS S.A.,
en base al Informe Técnico evacuado el 27 de octubre que adjunta, solicita una nueva prórroga
para la ejecución parcial del encargo por el tiempo máximo posible, atendiendo a las
circunstancias expresadas en el apartado 13 de dicho Informe en los siguientes términos: “13.
Atendiendo a las circunstancias descritas, fundamentalmente por la emisión de dos nuevos
requerimientos de subsanación, uno por parte del Servicio de Ordenación del Territorio y otro
posterior por parte del Órgano Ambiental, así como por el tiempo transcurrido para la
subsanación de los documentos por esta entidad, va a resultar imposible cumplir con los plazos
de ejecución parcial del encargo comprometidos en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno
Insular de fecha 10 de diciembre de 2021, en la cual se concedía una prórroga de 8 meses para
la ejecución del encargo (Fases B y C) (…)”
IX. El día 7 de noviembre de 2022 se emite informe favorable de la directora del encargo
en relación con la prórroga solicitada y en el que propone un reajuste de anualidades que tiene
2

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
que comunicarse a GESTUR CANARIAS S.A. a efectos de, en su caso, prestar conformidad.
En cumplimiento de ello, el 8 de noviembre (R.S. nº 2022020365) se envía oficio del Miembro
Corporativo de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio.
X. El 11 de noviembre de 2022 (R.E. nº 2022048073) presenta la citada empresa la
conformidad al reajuste señalado.
XI. El 15 de noviembre de 2022 se evacúa informe-propuesta favorable por la Técnico de
Administración General y con el visto bueno y conforme de la Jefa de Servicio Acctal.-
Arquitecta de Ordenación del Territorio que se extracta seguidamente:
“(…) Segundo.- Objeto del encargo.
El objeto del encargo es la redacción de la “Modificación Menor del Plan Insular de
Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Buenavista”, en el ámbito
territorial delimitado como zona D3.2 en la ficha correspondiente de las Normas del PIOLP sin
perjuicio de los ajustes que resulten necesarios, que incluye los siguientes documentos que se
detallan a continuación:
D.1.- Borrador de la modificación menor y documento ambiental estratégico.
D.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
D.2.1.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de
La Palma.
D.2.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
D.3.1.- Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al
resultado de trámites de información pública y consultas.
D.3.2.- Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva
Conforme a las siguientes fases:
FASE A: Borrador y documento ambiental estratégico.
FASE B: Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial.
FASE C: Documento del plan para aprobación definitiva.
Tercero.- Presupuesto y financiación.
De conformidad con el apartado 11 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 23 de octubre de 2020 referenciado en los antecedentes, el presupuesto total del encargo
asciende a la cantidad de ochenta y ocho mil quinientos euros (88.500,00€), importe no sujeto a
IGIC, conforme con la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciones de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.
El citado presupuesto se distribuye según el siguiente cuadro:
FASE A (D.1) Borrador y documento ambiental estratégico
26.550,00
FASE B
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con
2
6.550,00
3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
alternativa seleccionada.
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
17.700,00
FASE C
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva
adaptado al resultado de trámites de información pública y consultas
8.850,00
8.850,00
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales
y/o con correcciones que procedan para aprobación definitiva
8
8.500,00
El sistema de tarifas de GESTUR CANARIAS S.A. se regula en la “Orden nº 173 de 14 de julio
de 2020 del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, aplicables a las actuaciones a realizar por la Sociedad Mercantil de
Capital Público Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR TENERIFE),
como medio propio instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los Cabildos Insulares”. Los
honorarios de la citada empresa conforme Informe evacuado por la Arquitecta Técnico del
Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 7 de octubre de 2020 entran dentro de las
estimaciones contenidas en el mismo para la redacción de la Modificación Menor ya que “(…)
Se estima, para la redacción de la Modificación Menor del Plan Insular de Ordenación de la
isla de La Palma relativa a la ordenación de la AE de Buenavista, unos honorarios de
1
12.083,56€. (…)”
La financiación del encargo se hace con cargo a la aplicación presupuestaria 151.227.10
Asistencia técnica planificación” del Presupuesto de la Corporación y en virtud del Acuerdo
“
de Consejo de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2021, por el que se procede al reajuste de
las anualidades conciliándolo con el ritmo de ejecución del mismo, supeditado a la autorización
del crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios de 2022, 2023 y 2024,
conforme al siguiente cronograma y distribución anual:
TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado al informe ambiental estratégico y
con alternativa seleccionada.
23.895,00
2
2
022
023
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse
a aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y
organismos dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
15.930,00
---
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse
a aprobación inicial adaptado a los informes preceptivos
4

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
sectoriales, en su caso.
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación
definitiva adaptado al resultado de trámites de información
pública y consultas
7.965,00
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes
024 sectoriales y/o con correcciones que procedan para aprobación
definitiva
2
7.965,00
TOTAL
55.755,00
Cuarto.- Plazo de duración encargo.
El plazo de duración se establece, en el apartado 6 del resuelvo primero del reseñado Acuerdo
de 23 de octubre de 2020, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta las fases de tramitación establecidas en la legislación
aplicable para la aprobación de la Modificación menor del PIOLP, tan solo se podrán
establecer los plazos desde la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se adopta el encargo que tendrá que ser aceptado formalmente, del
documento D.1; el resto de documentos dependerán del tiempo en su tramitación, así los
plazos para el documento D.2 se contarán a partir de que el órgano ambiental remita el
informe ambiental estratégico y para los documentos D.2.1, D.2.2, D.3.1 y D.3.2,
computarán una vez que se hayan llevado a cabo los trámites de información pública,
consultas e informes sectoriales preceptivos.
Conforme a la oferta presentada por la empresa GESTUR CANARIAS S.A. los
plazos de ejecución parciales del objeto del encargo son los siguientes:
-
Borrador y documento ambiental estratégico (D.1). Plazo de entrega: SEIS (6) meses
desde el momento de la formalización del encargo.
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada (D.2).
Plazo de entrega: TRES (3) meses desde la publicación del informe ambiental
estratégico en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informe de las áreas y organismos dependiente o adscritos al Cabildo
de La Palma (D.2.1). Plazo de entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente en
que tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo
del órgano competente resolviendo respecto del trámite de informes recibidos de
áreas y organismos del Cabildo de La Palma.
-
-
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales (D.2.2). Plazo de entrega: DOS (2)
meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo
respecto del trámite de informes preceptivos sectoriales recibidos (en su caso).
Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al resultado
de trámites de información pública y consultas (D.3.1). Plazo de entrega: TRES (3)
meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo
5

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
respecto del trámite de información pública, consultas e informes del documento
aprobado inicialmente.
-
Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva (D.3.2). Plazo de entrega:
DOS (2) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en
GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente respecto
del trámite de informes sectoriales y/o correcciones que correspondan.(…)”
Se recoge en el mismo apartado referencia expresa a la concesión de prórroga cuando
establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser prorrogado por decisión expresa del
Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo conjunta o aisladamente el plazo
inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse antes de que finalice el
encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de Ejecución del
Presupuesto General de 2020.”
Quinto.- Prórroga para la ejecución de Fases B y C ajustando cronograma.
La directora del encargo el 7 de noviembre, como se ha mencionado en los antecedentes, emite
informe favorable a la prórroga, que se extracta seguidamente:
“(…)
Resultando que tras ser analizada la documentación relativa a la Fase A-D.1
(borrador-DAE) por el Servicio de Ordenación del Territorio, se remite requerimiento de
subsanación el 4 de febrero de 2022 (R.S. nº 2022002149), puesto que, atendiendo a la
entidad de los cambios solicitados, no se había cumplido el anterior remitido en diciembre
de 2021. Entregada la documentación subsanada, el día 8 de abril de 2022 (R.S. nº
2
022007312) se envía nuevo requerimiento para subsanar determinados aspectos. Una vez
recibida la misma, en fecha 20 de mayo de 2022 (R.E. nº 2022018292), el Servicio de
Ordenación del Territorio realiza el análisis y estudio de la misma; pero debido a la
acumulación de expedientes, no es hasta finales de junio de 2022 cuando, una vez
adoptado el Acuerdo Plenario correspondiente, se solicita a la Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma (CEALP, en adelante), en concreto, el día 20 de junio, el inicio de
la evaluación ambiental estratégica simplificada. Igualmente, cabe señalar que dicha
Comisión remite el 20 de julio de 2022 solicitud de subsanación del DAE, que es enviada
al equipo redactor al día siguiente (R.S. nº 2022014037) concediéndole un plazo de 10
días. Finalmente, entra en esta Corporación la comunicación de la presentación de la
documentación el 17 de octubre (R.E. nº 2022042633).
Por lo que se refiere al cronograma de anualidades señalado anteriormente no se ha
cumplido por causas que la empresa destinataria del encargo justifica en Informe Técnico
precitado de fecha 27 de octubre de 2022, por un lado, en su apartado 12 al señalar que
“(…) se hace entrega de nueva versión del D.1 (…) La demora en la presentación de esta
nueva versión se debe principalmente a la coincidencia y solape del plazo temporal
asignado para la subsanación de este expediente con otros encargos del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma a esta entidad, como la Modificación Menor nº2 del PIOLP en el área
de actividad económica de Callejones, o la Modificación Menor nº3 del PIOLP en el área
de actividad económica de Recta Padrón-Paraje de Fátima.” y por otro lado, en el ya
mencionada emisión de dos requerimientos de subsanación del Servicio de Ordenación y
otro de la CEALP.
Cabe señalar que el plazo de entrega para los documentos correspondientes al D.2 se
contará a partir de que el órgano ambiental (CEALP) publique en el Boletín Oficial de la
6

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Provincia el informe ambiental estratégico (IAE, en adelante), para lo que dispone de un
plazo de 4 meses de conformidad con el artículo 31.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental y artículo 116.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias
(Decreto 181/2018, de 26 de diciembre). Visto que en el cronograma de ejecución del
encargo tras la prórroga del mismo mencionada anteriormente, dicha publicación del IAE
estaba prevista en el primer cuatrimestre de 2022, entendiendo en abril, pero con el
retraso que se ha producido por los motivos anteriormente descritos, así como, teniendo en
cuenta el plazo para la emisión del mismo, se prevé que se publique en febrero de 2023. En
consecuencia, el inicio del cómputo de los restantes plazos de entrega de documentación se
va a demorar, lo que conlleva a prorrogar por 10 meses la ejecución del encargo
ajustando el cronograma del mismo, con la previsión de que la publicación se realice como
se ha precitado en febrero de 2023. Este hito dará lugar al comienzo del plazo de 3 meses
para la entrega del D.2 por GESTUR CANARIAS S.A.
Por todo ello, se propone prorrogar por 10 meses la ejecución la ejecución del encargo
respecto de las Fases B (D.2; D.2.1 y D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2), ajustando el cronograma
del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa
seleccionada.
2
023
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o
adscritos al Cabildo de La Palma.
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva
adaptado al resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales
y/o con correcciones que procedan para aprobación definitiva
(…)”
En dicho informe se concluye que “(…) Como se ha señalado la solicitud de prórroga por el
tiempo máximo admisible, esto es, diez (10) meses para la ejecución de las Fases B y C, cumple
con lo establecido de no superar conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo,
igualmente con que dicha prórroga debe realizarse y notificarse antes de que finalice el
encargo.
Por todo lo expuesto, como directora del encargo informo favorablemente la prórroga para la
ejecución del encargo en sus Fases B y C ajustando el cronograma del mismo, (…)”
Sexto.- Reajuste de anualidades.
El cronograma de anualidades señalado en el apartado tercero de este informe no se ha
cumplido por las causas descritas en el apartado anterior, lo cual conlleva a que se prevea que
se publique el informe ambiental estratégico en el febrero de 2023 y por tanto, esto supone el
retraso en la ejecución de las Fases B y C del encargo que implica la necesidad de reajustar las
anualidades del mismo.
7

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
El apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se aprueba el encargo determina:
Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que pudiera dar lugar según
“
resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser prorrogado, contando con
la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno
Insular.”
Considerando lo establecido en dicho apartado 11, figura en el expediente conformidad de
GESTUR CANARIAS S.A. para efectuar el reajuste de las anualidades de ejecución del encargo,
con R.E. nº 2022048073 de fecha 11 de noviembre de 2022.
El reajuste de anualidades propuesto es el siguiente:
TOTAL
TOTAL POR
AÑO
PRESUPUESTO ANUALIDADES
2
º PAGO-D.2
23.895,00
2
023
3
º PAGO-D.2.1
15.930,00
7.965,00
7.965,00
55.755,00
39.825,00
7.965,00
7.965,00
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.3.2
TOTAL
Se propone proceder al reajuste de las siguientes anualidades para adaptarlo al ritmo de
ejecución del encargo referenciado en la forma siguiente:

Ejercicio 2022: minorar la cantidad de 39.825,00€ con cargo a la AD 7399/2022,
debido a que no se va a ejecutar en el año 2022 la Fase B-2º y 3º pago, como se ha
explicitado anteriormente.


Ejercicio 2023: complementar en la cantidad de 31.860,00€ con cargo a la AD_FUT
7
434/2022, para el cumplimiento de la reseñada Fase B-2º y 3º pago.
Ejercicio 2024: mantener la cantidad de 7.965,00€ con cargo a la AD_FUT
9221/2022, debido a que se va a ejecutar en año 2024 la Fase C-4º pago, que asciende
1
a dicha cantidad, como se ha explicitado anteriormente.

Ejercicio 2025: Autorizar y disponer el gasto con cargo a la RC-FUT nº
1
2022000057106 en la cantidad de 7.965,00€ para el cumplimiento de la Fase C-5º
pago, como se ha explicitado anteriormente.
(…)
Noveno.- Conclusión.
Consta en el expediente, como se ha señalado en el apartado quinto, informe favorable de la
directora del encargo a la solicitud de prórroga.
Asimismo, se sigue el procedimiento legalmente establecido para el reajuste de anualidades del
encargo en los términos contenidos en el apartado sexto del presente informe-propuesta.
De conformidad con lo expuesto, se informa favorablemente (…)”
FUNDAMENTOS
Primero.- Se reconoce en el apartado 6 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 23 de octubre de 2020 por el que se aprueba el encargo, referencia
expresa a la concesión de prórroga cuando establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser
prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo
8

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse
antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de
Ejecución del Presupuesto General de 2020.”
Segundo.- Por lo que se refiere al reajuste de anualidades el apartado 11 del Resuelvo primero
del precitado Acuerdo determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que
pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser
prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el
Consejo de Gobierno Insular.”
Tercero.- Este acuerdo implica obligaciones de contenido económico para el Cabildo Insular
del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se ha sometido a
fiscalización de la Intervención Insular de Fondos del Cabildo de la Palma.
Resultando competente para resolver la concesión de la prórroga solicitada y del
reajuste de anualidades el Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
1
27.1 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Base de ejecución 31ª del Presupuesto General
de la Corporación vigente y los apartados 6 y 11 del resuelvo primero del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 23 de octubre de 2020.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del
Consejo de Gobierno Insular.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con el siguiente
texto:
Primero.- Conceder a la empresa GESTUR CANARIAS S.A., con NIF A38021762,
prórroga de 10 meses para la ejecución del encargo respecto a las Fases B (D.2; D.2.1 y
D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2) denominado: “Redacción de la Modificación Menor nº1 del Plan
Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Buenavista”,
ajustando el cronograma del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
2
023
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de
La Palma.
9

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al
resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva
Segundo.- Proceder al reajuste de las anualidades del encargo denominado
Redacción de la Modificación Menor nº1 del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el
“
área de actividad económica de Buenavista”, de acuerdo con lo expresado en la parte expositiva
de este Acuerdo, conciliándolo con el ritmo de ejecución del mismo, con arreglo a la siguiente
distribución, supeditado a la autorización del crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios de 2023, 2024 y 2025:
-
-
Anualidad 2022: 0,00€, no se va a ejecutar la Fase B del encargo.
Anualidad 2023: 39.825,00€, correspondiente al 2º y 3º pago (Fase B) de la
ejecución del encargo.
-
-
Anualidad 2024: 7.965,00€, correspondiente al 4º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Anualidad 2025: 7.965,00€, correspondiente al 5º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Tercero.- Disminuir el crédito de la “AD”, nº oper. 7399/2022, en la cantidad de
3
9.825,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del vigente Presupuesto, quedando un saldo
total de 0,00€, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este Acuerdo (no se
va a ejecutar Fase B).
Cuarto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7434/2022, en la
cantidad de 31.860,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto para el ejercicio
2
023, quedando un saldo total de 39.825,00€, de conformidad con establecido en la parte
expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase B-2º y 3º pago).
Quinto.- Mantener el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 19221/2022, en la cantidad
de 7.965,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto para el ejercicio 2024, de
conformidad con establecido en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase
C-4º pago).
Sexto.- Autorizar y disponer el gasto en la cantidad de 7.965,00€, con cargo
aplicación presupuestaria 151/22710 denominada “Asistencia Técnica Planificación” RC_FUT
nº oper. 12022000057106) del Presupuesto para el ejercicio 2025, supeditado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio presupuestario, de conformidad con establecido
en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase C-5º pago).
Séptimo.- Comunicar el presente Acuerdo a GESTUR CANARIAS S.A., así como, dar
traslado del mismo a la Intervención de Fondos y a la Directora de este encargo, Doña Edvina
10

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Barreto Cabrera, Jefa de Servicio Acctal.-Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio,
a los efectos oportunos.
Octavo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo adoptó, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de
Tenerife, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.”
Teniendo en cuenta que consta:
I. Informe emitido por el Arquitecto col. 960, D. Rubén Henríquez Guimerá, y el
Arquitecto col. 2951, D. Carlos Ralf Veyrat Palenzuela, de fecha 27 de octubre
de 2022.
II. Informe favorable emitido por La Directora del encargo, D.ª Edvina Barreto
Cabrera, de fecha 7 de noviembre de 2022.
III. Comunicación de reajuste de anualidades emitida por el Miembro Corporativo
Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, D.
Gonzalo María Pascual Perea, de fecha 7 de noviembre de 2022.
IV. Escrito de aceptación expresa d técnico emitido por el Arquitecto col. 960, D.
Rubén Henríquez Guimerá e la prórroga solicitada suscrita por el Consejero
Delegados de GESTUR Canarias, D. Juan Miguel Marín Zarza, de fecha 11 de
noviembre de 2022.
V. El informe-propuesta favorable emitido por la Técnico de Administración
General, D.ª Delia María López Castañeda, con el Vº Bº y conforme de la Jefa
Acctal del Servicio de Ordenación del Territorio, D.ª Edvina Barreto Cabrera,
de fecha 15 de noviembre de 2022.
VI. El informe de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos de
conformidad (Ref. Int. Nº 2022/6344), emitido por el Interventor General
Acctal., D. Eusebio Rodríguez Lorenzo, de fecha 23 de noviembre de 2022.
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 l) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como
ha sido transcrita.
11

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604515331107131
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que
resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de
orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
En Santa Cruz de La Palma.
Firmado electrónicamente el día
Digitally signed by PERDOMO
HERNANDEZ BORJA -
42193847W
2
8/11/2022 a las 12:46:16 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA
Date: 2022.11.28 12:27:40 WET
12