Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Ref: 536/2021/ACU
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
7
. Ref.: 536/2021/ACU. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
RELATIVO A LA PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO (FASES B Y
C) REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL ENCARGO DENOMINADO
REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PLAN INSULAR DE
Y
“
ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
CALLEJONES”.
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de 15 de
noviembre de 2022, que es del siguiente tenor:
“
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio, conforme a los Decretos de designación de miembros
corporativos titulares de áreas (Decreto nº 5005, de 2 de agosto de 2019 y Decreto nº
2
020/1027, de 14 de febrero de 2020) y la Resolución 2020/1055, de 17 de febrero de 2020, del
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio, de delegación de facultades, y en virtud de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.2,g) en relación con el artículo 23 del Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR RELATIVO AL
ENCARGO DENOMINADO “REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE CALLEJONES”: PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL
ENCARGO (FASES B Y C) Y REAJUSTE DE ANUALIDADES
ANTECEDENTES
I. En fecha 20 de noviembre de 2020 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria, aprueba el encargo de “Redacción de la
Modificación Menor del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad
económica de Callejones” a la empresa pública GESTUR CANARIAS S.A., con NIF
1

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
A38021762, como medio propio personificado de esta Corporación, por importe de ciento
catorce mil setecientos cincuenta y dos euros (114.752,00€), importe no sujeto a IGIC.
II. El 30 de noviembre de 2020 (R.E. nº 2020032875) tiene entrada la aceptación formal
del encargo y con ello queda formalizado el mismo.
III. El 18 de diciembre de 2020 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en
Sesión Ordinaria, acuerda, entre otros, iniciar la tramitación de la Modificación Menor nº2 del
Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Callejones por su
carácter estratégico para la isla de La Palma.
IV. En fecha 17 de diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno acuerda, entre otros,
conceder a Gestur Canarias S.A. prórroga de 8 meses para la ejecución de las Fases B y C del
encargo referenciado y proceder al reajuste de anualidades del mismo.
V. El día 28 de enero de 2022 (R.E. nº 2022002643) tiene entrada la documentación
relativa a la Fase A-D.1 (Borrador-Documento ambiental estratégico).
VI. El día 18 de abril de 2022 se solicita a la Comisión de Evaluación Ambiental de La
Palma (CEALP, en adelante), el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Dicha Comisión el 20 de julio de 2022 envía solicitud de subsanación del documento ambiental
estratégico, que es remitida al equipo redactor al día siguiente (R.S. nº 2022014041)
concediéndole un plazo de 10 días.
VII. El 19 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022043091 y 2022043184) tiene entrada en esta
Corporación la comunicación de la presentación de la documentación subsanada, así como, en
formato CD.
VIII. Con fecha 31 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022044968) GESTUR CANARIAS S.A.,
en base al Informe Técnico evacuado el 27 de octubre que adjunta, solicita una nueva prórroga
para la ejecución parcial del encargo por el tiempo máximo posible, atendiendo a las
circunstancias expresadas en el apartado 10 de dicho Informe en los siguientes términos: “10.
Atendiendo a las circunstancias descritas, fundamentalmente por la emisión de un nuevo
requerimiento por parte del Órgano Ambiental, así como por el tiempo transcurrido para la
subsanación de los documentos por esta entidad, va a resultar imposible cumplir con los
plazos de ejecución parcial del encargo comprometidos en Sesión Ordinaria del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 17 de diciembre de 2021, en la cual se concedía una prórroga de 8
meses para la ejecución del encargo (Fases B y C).”
IX. En fecha 7 de noviembre de 2022 se emite informe favorable de la directora del
encargo en relación con la prórroga solicitada y en el que propone un reajuste de anualidades
que tiene que comunicarse a GESTUR CANARIAS S.A. a efectos de, en su caso, prestar
conformidad. En cumplimiento de ello, el 8 de noviembre (R.S. nº 2022020366) se envía oficio
del Miembro Corporativo de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio.
2

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
X. El 11 de noviembre de 2022 (R.E. nº 2022048070) presenta la citada empresa la
conformidad al reajuste señalado.
XI. El 15 de noviembre de 2022 se evacúa informe-propuesta favorable por la Técnico de
Administración General y con el visto bueno y conforme de la Jefa de Servicio Acctal.-
Arquitecta de Ordenación del Territorio que se extracta seguidamente:
“(…) Segundo.- Objeto del encargo.
El objeto del encargo es la redacción de la “Modificación Menor del Plan Insular de
Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Callejones”, en el
ámbito territorial delimitado como zona D3.2 en la ficha correspondiente de las
Normas del PIOLP sin perjuicio de los ajustes que resulten necesarios, que incluye los
siguientes documentos que se detallan a continuación:
D.1.- Borrador de la modificación menor y documento ambiental estratégico.
D.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
D.2.1.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o adscritos
al Cabildo de La Palma.
D.2.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
D.3.1.- Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al
resultado de trámites de información pública y consultas.
D.3.2.- Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva.
La ordenación debe atender a lo siguiente:

Redelimitación del área para excluir los terrenos situados al oeste de la
carretera de acceso actual que pasarán a ser de competencia municipal.
Reclasificación del suelo que no ostenta la clasificación de suelo urbanizable.
Establecimiento de la ordenación pormenorizada siguiendo las
determinaciones de la ficha correspondiente del Plan Insular.



La ordenación debe tener en cuenta el trazado de la futura carretera
(alternativa a la LP-2 por el oeste del aeropuerto).
Conforme a las siguientes fases:
FASE A: Borrador y documento ambiental estratégico.
FASE B: Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial.
FASE C: Documento del plan para aprobación definitiva.
Tercero.- Presupuesto y financiación.
De conformidad con el apartado 11 del resuelvo primero del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2020 referenciado en los antecedentes, el
presupuesto total del encargo asciende a la cantidad de ciento catorce mil setecientos
3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
cincuenta y dos euros (114.752,00€), importe no sujeto a IGIC, conforme con la Ley
2
7
8/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de la Ley 20/1991, de
de junio, de modificaciones de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias.
El citado presupuesto se distribuye según el siguiente cuadro:
FASE A (D.1) Borrador y documento ambiental estratégico
FASE B
34.425,60
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado al informe ambiental estratégico y 34.425,60
con alternativa seleccionada.
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse
a aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y 22.950,40
organismos dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
FASE C
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación 11.475,20
definitiva adaptado al resultado de trámites de información
pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes 11.475,20
sectoriales y/o con correcciones que procedan para aprobación
definitiva
1
14.752,00
El sistema de tarifas de GESTUR CANARIAS S.A. se regula en la “Orden nº
73 de 14 de julio de 2020 del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
1
Cambio Climático y Planificación Territorial, aplicables a las actuaciones a realizar
por la Sociedad Mercantil de Capital Público Gestión Urbanística de Santa Cruz de
Tenerife, S.A. (GESTUR TENERIFE), como medio propio instrumental de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos
autónomos dependientes de ella y los Cabildos Insulares”. Los honorarios de la citada
empresa conforme Informe evacuado por la Arquitecta Técnico del Servicio de
Ordenación del Territorio de fecha 26 de octubre de 2020 entran dentro de las
estimaciones contenidas en el mismo para la redacción de la Modificación Menor ya
que “(…) A partir de dichos datos se estima unos honorarios de 144.365,85€ (…)”
La financiación del encargo se hace con cargo a la aplicación presupuestaria
1
51.227.10 “Asistencia técnica planificación” del Presupuesto de la Corporación y en
virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 2021, por el
que se procede al reajuste de las anualidades conciliándolo con el ritmo de ejecución
del mismo, supeditado a la autorización del crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios de 2022, 2023 y 2024, conforme al siguiente cronograma y
4

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
distribución anual:
TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a
someterse a aprobación inicial adaptado al informe
ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
3
0.983,04
2
022
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a
someterse a aprobación inicial adaptado a informes de las
áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de
La Palma.
2
0.655,36
---
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a
someterse a aprobación inicial adaptado a los informes
preceptivos sectoriales, en su caso.
2
2
023
(D.3.1) Documento de modificación menor para
aprobación definitiva adaptado al resultado de trámites de
información pública y consultas
10.327,68
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a
024 informes sectoriales y/o con correcciones que procedan
para aprobación definitiva
10.327,68
TOTAL
72.293,76€
Cuarto.- Plazo de duración encargo.
El plazo de duración se establece, en el apartado 6 del resuelvo primero del
reseñado Acuerdo de 20 de noviembre de 2020, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta las fases de tramitación establecidas en la legislación
aplicable para la aprobación de la Modificación menor del PIOLP, tan solo se podrán
establecer los plazos desde la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se adopta el encargo que tendrá que ser aceptado formalmente,
del documento D.1; el resto de documentos dependerán del tiempo en su tramitación,
así los plazos para el documento D.2 se contarán a partir de que el órgano ambiental
remita el informe ambiental estratégico y para los documentos D.2.1, D.2.2, D.3.1 y
D.3.2, computarán una vez que se hayan llevado a cabo los trámites de información
pública, consultas e informes sectoriales preceptivos.
Conforme a la oferta presentada por la empresa GESTUR CANARIAS S.A. los
plazos de ejecución parciales del objeto del encargo son los siguientes:
-
Borrador y documento ambiental estratégico (D.1). Plazo de entrega: SEIS (6)
meses desde el momento de la formalización del encargo.
5

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
-
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada (D.2).
Plazo de entrega: TRES (3) meses desde la publicación del informe ambiental
estratégico en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informe de las áreas y organismos dependiente o adscritos al Cabildo
de La Palma (D.2.1). Plazo de entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente
en que tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la
resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo respecto del trámite de
informes recibidos de áreas y organismos del Cabildo de La Palma.
-
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales (D.2.2). Plazo de entrega: DOS
(2) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo
respecto del trámite de informes preceptivos sectoriales recibidos (en su caso).
Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al
resultado de trámites de información pública y consultas (D.3.1). Plazo de
entrega: TRES (3) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción
en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente
resolviendo respecto del trámite de información pública, consultas e informes del
documento aprobado inicialmente.
-
Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva (D.3.2). Plazo de entrega:
DOS (2) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en
GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente
respecto del trámite de informes sectoriales y/o correcciones que
correspondan.(…)”
Se recoge en el mismo apartado referencia expresa a la concesión de prórroga
cuando establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser prorrogado por decisión
expresa del Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo conjunta o
aisladamente el plazo inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y
notificarse antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la
Base 31ª, 1.2, d) de las de Ejecución del Presupuesto General de 2020.”
Quinto.- Prórroga para la ejecución del encargo (Fases B y C) ajustando
cronograma.
La directora del encargo el 7 de noviembre, como se ha mencionado en los
antecedentes, emite informe favorable a la prórroga, que se extracta seguidamente:
“(…)
Resultando que una vez recibida la documentación relativa a la Fase A-D.1
(Borrador-DAE) en fecha 28 de enero de 2022 (R.E. nº 2022002643) el Servicio
de Ordenación del Territorio realiza el análisis y estudio de la misma; pero
debido a la acumulación en el trámite de diversos expedientes, no es hasta
mediados de abril de 2022 cuando, una vez adoptado el Acuerdo Plenario
correspondiente, se solicita a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma
6

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
(CEALP, en adelante), en concreto, el día 18 de abril, el inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada.
Igualmente, cabe señalar que dicha Comisión remite el 20 de julio de 2022
solicitud de subsanación del DAE, que es enviada al equipo redactor al día
siguiente (R.S. nº 2022014041) concediéndole un plazo de 10 días. Finalmente,
entra en esta Corporación la comunicación de la presentación de la
documentación el 19 de octubre (R.E. nº 2022043184).
Por lo que se refiere al cronograma de anualidades señalado anteriormente no
se ha cumplido por causas que la empresa destinataria del encargo justifica en
Informe Técnico precitado de fecha 27 de octubre de 2022, por un lado, en su
apartado 9 al señalar que “(…) se hace entrega de nueva versión del D.1 (…) La
demora en la presentación de esta nueva versión se debe principalmente a la
coincidencia y solape del plazo temporal asignado para la subsanación de este
expediente con otros encargos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a esta
entidad, como la Modificación Menor nº1 del PIOLP en el área de actividad
económica de Buenavista, o la Modificación Menor nº3 del PIOLP en el área de
actividad económica de Recta Padrón-Paraje de Fátima.” y por otro lado, en el
ya mencionada emisión de requerimiento de subsanación de la CEALP.
Cabe señalar que el plazo de entrega para los documentos correspondientes al
D.2 se contará a partir de que el órgano ambiental (CEALP) publique en el
Boletín Oficial de la Provincia el informe ambiental estratégico (IAE, en
adelante), para lo que dispone de un plazo de 4 meses de conformidad con el
artículo 31.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y
artículo 116.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias (Decreto 181/2018,
de 26 de diciembre). Visto que en el cronograma de ejecución del encargo tras la
prórroga del mismo mencionada anteriormente, dicha publicación del IAE
estaba prevista en el primer cuatrimestre de 2022, entendiendo en abril, pero con
el retraso que se ha producido por los motivos anteriormente descritos, así como,
teniendo en cuenta el plazo para la emisión del mismo, se prevé que se publique
en enero de 2023. En consecuencia, el inicio del cómputo de los restantes plazos
de entrega de documentación se va a demorar, lo que conlleva a prorrogar por 9
meses la ejecución del encargo ajustando el cronograma del mismo, con la
previsión de que la publicación se realice como se ha precitado en enero de
2
023. Este hito dará lugar al comienzo del plazo de 3 meses para la entrega del
D.2 por GESTUR CANARIAS S.A.
Por todo ello, se propone prorrogar por 9 meses la ejecución del encargo
respecto de las Fases B (D.2; D.2.1 y D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2), ajustando el
cronograma del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con
2
023
7

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
alternativa seleccionada.
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en
su caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva
adaptado al resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes
sectoriales y/o con correcciones que procedan para aprobación
definitiva
Considerando el apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se
aprueba el encargo que determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente
reajuste anual al que pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo
con el límite determinado para ser prorrogado, contando con la conformidad de
la entidad destinataria del encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno
Insular.” Se propone el siguiente reajuste:
TOTAL
TOTAL POR
AÑO
PRESUPUESTO ANUALIDADES
2
º PAGO-D.2
30.983,04
2
023
3
º PAGO-D.2.1
20.655,36
10.327,68
10.327,68
72.293,76
51.638,40
10.327,68
10.327,68
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.3.2
TOTAL
(…)”
En dicho informe se concluye que “(…) Como se ha señalado la solicitud de
prórroga por el tiempo máximo admisible, esto es, de nueve (9) meses para la ejecución
de las Fases B y C, cumple con lo establecido de no superar conjunta o aisladamente el
plazo inicial del encargo, igualmente con que dicha prórroga debe realizarse y
notificarse antes de que finalice el encargo.
8

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Por todo lo expuesto, como directora del encargo informo favorablemente la
prórroga para la ejecución de las Fases B y C del encargo ajustando el cronograma del
mismo, así como que se comunique a la entidad destinataria del encargo el reajuste de
anualidades propuesto a efectos de prestar conformidad, en su caso.”
Sexto.- Reajuste de anualidades.
El cronograma de anualidades señalado en el apartado tercero de este informe
no se ha cumplido por las causas descritas en el apartado anterior. Asimismo, la
previsión de publicación del informe ambiental estratégico en enero de 2023, conlleva
el retraso en la ejecución de las Fases B y C del encargo que implica la necesidad de
reajustar las anualidades del mismo.
El apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se aprueba el
encargo determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que
pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado
para ser prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del
encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno Insular.”
Considerando lo establecido en dicho apartado 11, figura en el expediente
conformidad de GESTUR CANARIAS S.A. para efectuar el reajuste de las anualidades
de ejecución del encargo, con R.E. nº 2022048070 de fecha 11 de noviembre de 2022.
El reajuste de anualidades propuesto es el siguiente:
TOTAL
TOTAL POR
AÑO
PRESUPUESTO ANUALIDADES
2
º PAGO-D.2
30.983,04
2
023
3
º PAGO-D.2.1
20.655,36
10.327,68
10.327,68
72.293,76
51.638,40
10.327,68
10.327,68
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.3.2
TOTAL
Se propone proceder al reajuste de las siguientes anualidades para adaptarlo
al ritmo de ejecución del encargo referenciado en la forma siguiente:

Ejercicio 2022: minorar la cantidad de 51.638,40€ con cargo a la AD
7405/2022, debido a que no se va a ejecutar en el año 2022 la Fase B-2º y 3º
pago, como se ha explicitado anteriormente.

Ejercicio 2023: complementar en la cantidad de 41.310,72€ con cargo a la
AD_FUT 7438/2022, para el cumplimiento de la reseñada Fase B-2º y 3º pago.
9

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/


Ejercicio 2024: mantener la cantidad de 10.327,68€ con cargo a la AD_FUT
9225/2022, debido a que se va a ejecutar en año 2024 la Fase C-4º pago, que
asciende a dicha cantidad, como se ha explicitado anteriormente.
1
Ejercicio 2025: Autorizar y disponer el gasto con cargo a la RC-FUT nº
1
2022000057109 en la cantidad de 10.327,68€ para el cumplimiento de la Fase
C-5º pago, como se ha explicitado anteriormente.
(…)
Noveno.- Conclusión.
Consta en el expediente, como se ha señalado en el apartado quinto, informe
favorable de la directora del encargo a la solicitud de prórroga.
Asimismo, se sigue el procedimiento legalmente establecido para el reajuste de
anualidades del encargo en los términos contenidos en el apartado sexto del presente
informe-propuesta.
De conformidad con lo expuesto, se informa favorablemente (…)”
FUNDAMENTOS
Primero.- Se reconoce en el apartado 6 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 20 de noviembre de 2020 por el que se aprueba el encargo, referencia
expresa a la concesión de prórroga cuando establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso,
ser prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el
mismo conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse
y notificarse antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª,
1
.2, d) de las de Ejecución del Presupuesto General de 2020.”
Segundo.- Por lo que se refiere al reajuste de anualidades, en el apartado 11 del Resuelvo
primero del precitado Acuerdo, se determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente
reajuste anual al que pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite
determinado para ser prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del
encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno Insular.”
Tercero.- Este acuerdo implica obligaciones de contenido económico para el Cabildo Insular
del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se ha sometido a
fiscalización de la Intervención Insular de Fondos del Cabildo de la Palma.
Resultando competente para resolver la concesión de la prórroga solicitada y del
reajuste de anualidades el Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
1
27.1 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Base de ejecución 31ª del Presupuesto General
de la Corporación vigente y los apartados 6 y 11 del resuelvo primero del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 20 de noviembre de 2020.
10

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del
Consejo de Gobierno Insular.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con el siguiente
texto:
Primero.- Conceder a la empresa GESTUR CANARIAS S.A., con NIF A38021762,
prórroga de 9 meses para la ejecución del encargo respecto a las Fases B (D.2; D.2.1 y
D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2) del encargo denominado: “Redacción de la Modificación Menor
del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de
Callejones”, ajustando el cronograma del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa
seleccionada.
2
023
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva
adaptado al resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales
y/o con correcciones que procedan para aprobación definitiva
Segundo.- Proceder al reajuste de las anualidades del encargo denominado
Redacción de la Modificación Menor del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de
“
actividad económica de Callejones”, de acuerdo con lo expresado en la parte expositiva de este
Acuerdo, conciliándolo con el ritmo de ejecución del mismo, con arreglo a la siguiente
distribución, supeditado a la autorización del crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios de 2023, 2024 y 2025:
-
-
Anualidad 2022: 0,00€, no se va a ejecutar la Fase B del encargo.
Anualidad 2023: 51.638,40€, correspondiente al 2º y 3º pago (Fase B) de la
ejecución del encargo.
-
Anualidad 2024: 10.327,68€, correspondiente al 4º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
11

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
-
Anualidad 2025: 10.327,68€, correspondiente al 5º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Tercero.- Disminuir el crédito de la “AD”, nº oper. 7405/2022, en la cantidad de
5
1.638,40€, aplicación presupuestaria 151/22710 del vigente Presupuesto, quedando un saldo
total de 0,00€, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este Acuerdo (no se
va a ejecutar Fase B).
Cuarto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7438/2022, en la
cantidad de 41.310,72€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto para el ejercicio
2
023, quedando un saldo total de 51.638,40€, de conformidad con establecido en la parte
expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase B-2º y 3º pago).
Quinto.- Mantener el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 19225/2022, en la cantidad
de 10.327,68€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto para el ejercicio 2024, de
conformidad con establecido en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase
C-4º pago).
Sexto.- Autorizar y disponer el gasto en la cantidad de 10.327,68€, con cargo
aplicación presupuestaria 151/22710 denominada “Asistencia Técnica Planificación” RC_FUT
nº oper. 12022000057109) del Presupuesto para el ejercicio 2025, supeditado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio presupuestario, de conformidad con establecido
en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase C-5º pago).
Séptimo.- Comunicar el presente Acuerdo a GESTUR CANARIAS S.A., así como, dar
traslado del mismo a la Intervención de Fondos y a la Directora de este encargo, Doña Edvina
Barreto Cabrera, Jefa de Servicio Acctal.-Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio,
a los efectos oportunos.
Octavo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo adoptó, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de
Tenerife, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.”
12

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604072735665425
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Teniendo en cuenta que consta:
I. Informe técnico emitido por el Arquitecto col. 960, D. Rubén Henríquez
Guimerá, y el Arquitecto col. 2951, D. Carlos Ralf Veyrat Palenzuela, de fecha
2
7 de octubre de 2022.
II. Informe favorable emitido por La Directora del encargo D.ª Edvina Barreto
Cabrera, de fecha 7 de noviembre de 2022.
III. Comunicación de reajuste de anualidades emitida por el Miembro Corporativo
Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, D.
Gonzalo María Pascual Perea, de fecha 7 de noviembre de 2022.
IV. Escrito de aceptación expresa de la prórroga solicitada suscrita por el Consejero
Delegados de GESTUR Canarias, D. Juan Miguel Marín Zarza, de fecha 11 de
noviembre de 2022.
V. El informe-propuesta favorable emitido por la Técnico de Administración
General, D.ª Delia María López Castañeda, con el Vº Bº y conforme de la Jefa
Acctal del Servicio de Ordenación del Territorio, D.ª Edvina Barreto Cabrera,
de fecha 15 de noviembre de 2022.
VI. El informe de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos de
conformidad (Ref. Int. Nº 2022/6343), emitido por el Interventor General
Acctal., D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 22 de noviembre de 2022
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 l) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como
ha sido transcrita.
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que
resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de
orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
En Santa Cruz de La Palma.
Firmado electrónicamente el día
Digitally signed by PERDOMO
HERNANDEZ BORJA -
42193847W
2
8/11/2022 a las 12:45:54 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA
Date: 2022.11.28 12:27:23 WET
13