Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Ref: 515/2021/ACU
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
5
. Ref.: 515/2021/ACU. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
RELATIVO A LA PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO (FASES B, C,
D Y E) Y REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL ENCARGO DENOMINADO
“
REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL REMO”.
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de fecha 15 de
noviembre de 2022, que es del siguiente tenor:
“
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio, conforme a los Decretos de designación de miembros
corporativos titulares de áreas (Decreto nº 5005, de 2 de agosto de 2019 y Decreto nº
2
020/1027, de 14 de febrero de 2020) y la Resolución 2020/1055, de 17 de febrero de 2020, del
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio, de delegación de facultades, y en virtud de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.2,g) en relación con el artículo 23 del Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR RELATIVO AL
ENCARGO DENOMINADO “REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE
PROTEGIDO DE EL REMO”: PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO
(FASES B, C, D Y E) Y REAJUSTE DE ANUALIDADES
ANTECEDENTES
I. En fecha 23 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria, aprueba el encargo de “Redacción del Plan Especial
del Paisaje Protegido de El Remo” a la empresa pública GESTUR CANARIAS S.A., con NIF
A38021762, como medio propio personificado de esta Corporación, por importe de
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (47.800,00€), importe no sujeto a
IGIC.
1

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
II. El 5 de noviembre de 2020 (R.E. nº 2020030149) tiene entrada la aceptación formal del
encargo y con ello queda formalizado el mismo.
III. El 9 de abril de 2021 el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria,
acuerda, entre otros, iniciar la tramitación del Plan Especial del Paisaje Protegido de El Remo
(P-16) para establecer las determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada
del espacio natural protegido.
IV. En fecha 10 de diciembre de 2021 el Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular acuerda,
entre otros, conceder a Gestur Canarias S.A. prórroga de 7 meses para la ejecución del encargo
(Fases B, C, D y E) y proceder al reajuste de anualidades del mismo.
V. El 28 de junio de 2021 (R.E. nº 2021020545) tiene entrada la documentación relativa a
la Fase A-D.1 (Borrador-Documento inicial estratégico).
VI. Los días 20 de diciembre de 2021 (R.S. nº 2021019715) y 1 de febrero de 2022 (R.S. nº
2
022001923) se remiten al equipo redactor requerimientos de subsanación de la documentación
presentada. En cumplimiento de aquellos, el equipo redactor el 17 de febrero de 2022 (R.E. nº
022004991) entrega la documentación.
2
VII. El día 14 de julio de 2022 se solicita a la Comisión de Evaluación Ambiental de La
Palma (CEALP, en adelante), el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Dicha
Comisión el 21 de septiembre de 2022 envía solicitud de subsanación del documento inicial
estratégico, que es remitida al equipo redactor al día siguiente (R.S. nº 2022017803)
concediéndole un plazo de 10 días.
VIII. Con fecha 31 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022044966) GESTUR CANARIAS S.A.,
en base al Informe Técnico evacuado el 27 de octubre que adjunta, solicita una nueva prórroga
para la ejecución parcial del encargo por el tiempo máximo posible, atendiendo a las
circunstancias expresadas en el apartado 13 de dicho Informe en los siguientes términos: “13.
Atendiendo a las circunstancias descritas, fundamentalmente por la emisión de un nuevo requerimiento
por parte del Órgano Ambiental, así como por no haber finalizado la versión subsanada de los
documentos integrantes del D.1, va a resultar imposible cumplir con los plazos de ejecución parcial del
encargo comprometidos en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de fecha 10 de diciembre
de 2021, en la cual se concedía una prórroga de 7 meses para la ejecución del encargo (Fases B, C, D y
E) del Plan Especial.”
Asimismo, GESTUR manifiesta en el apartado 12 de dicho Informe en relación con la
documentación citada en el antecedente anterior, “(…) el compromiso de entregar dichos
documentos subsanados en el menor tiempo posible, sin llegar a superar la primera quincena de
noviembre de 2022.”
IX. En fecha 9 de noviembre de 2022 se emite informe favorable de la directora del
encargo en relación con la prórroga solicitada y en el que propone un reajuste de anualidades
que tiene que comunicarse a GESTUR CANARIAS S.A. a efectos de, en su caso, prestar
2

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
conformidad. En cumplimiento de ello, el mismo día (R.S. nº 2022020526) se envía oficio del
Miembro Corporativo de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio.
X. El 11 de noviembre de 2022 (R.E. nº 2022048140) presenta la citada empresa la
conformidad al reajuste señalado.
XI. El 14 de noviembre de 2022 (R.E. nº 2022048231) tiene entrada comunicación del
equipo redactor relativa a la presentación de la documentación subsanada con link para su
descarga, en cumplimiento del escrito referenciado en el antecedente VII.
XII. El 15 de noviembre de 2022 se evacúa informe-propuesta favorable por la Técnico de
Administración General y con el visto bueno y conforme de la Jefa de Servicio Acctal.-
Arquitecta de Ordenación del Territorio que se extracta seguidamente:
“(…) Segundo.- Objeto del encargo.
El objeto del encargo es la redacción del “PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL
REMO”, en el ámbito territorial del paisaje protegido de El Remo cuya superficie es de 182,90
hectáreas, que se ubica en la isla de La Palma en el municipio de Los Llanos de Aridane, que incluye
los siguientes documentos que se detallan a continuación:
D.1.- Borrador del plan especial y documento inicial estratégico.
D.2.- Avance del plan y estudio ambiental estratégico.
D.3.- Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial con alternativa/s
seleccionada/s
D.3.1.- Documento para aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes del Cabildo de La Palma.
D.3.2.- Documento para aprobación inicial adaptado a informes preceptivos sectoriales, en
su caso.
D.4.- Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico, modificado en su caso, así como
documento resumen para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica.
D.5.1.- Documento para aprobación definitiva adaptado/incorporando la Declaración
Ambiental Estratégica.
D.5.2.- Documento para aprobación definitiva adaptado a informes preceptivos y documento
resumen, con las correcciones que correspondan (art. 26 Reglamento Planeamiento de
Canarias).
Conforme a las siguientes fases:
FASE A: Borrador y documento inicial estratégico.
FASE B: Avance y estudio ambiental estratégico.
FASE C: Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial.
FASE D: Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico, modificado en su caso.
FASE E: Documento para aprobación definitiva.
Tercero.- Presupuesto y financiación.
De conformidad con el apartado 11 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23
de octubre de 2020 referenciado en los antecedentes, el presupuesto total del encargo asciende a la
cantidad de cuarenta y siete mil ochocientos euros (47.800,00€), importe no sujeto a IGIC, conforme
3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
con la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7
de junio, de modificaciones de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
El citado presupuesto se distribuye según el siguiente cuadro:
FASE A (D.1) Borrador y documento inicial estratégico
FASE B (D.2) Avance y estudio ambiental estratégico
FASE C
13.222,22
12.777,78
(D.3) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación
inicial con alternativa/s seleccionada/s
8.333,33
6.666,67
4.577,78
(D.3.1) Documento para aprobación inicial adaptado a informes
de las áreas y organismos dependientes del Cabildo de La Palma
FASE D (D.4) Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico,
modificado en su caso, así como documento resumen para la
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica
FASE E
(D.5.1)
Documento
para
aprobación
definitiva
1.111,11
1.111,11
adaptado/incorporando la declaración ambiental estratégica
(D.5.2) Documento para aprobación definitiva adaptado
a
informes preceptivos y documento resumen, con las correcciones
que correspondan (art. 26 Reglamento Planeamiento de Canarias)
4
7.800,00
El sistema de tarifas de GESTUR CANARIAS S.A. se regula en la “Orden nº 173 de 14 de julio de
020 del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
2
Territorial, aplicables a las actuaciones a realizar por la Sociedad Mercantil de Capital Público
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR TENERIFE), como medio propio
instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos
autónomos dependientes de ella y los Cabildos Insulares”. Los honorarios de la citada empresa de
acuerdo con el Informe evacuado por la Arquitecta Técnico del Servicio de Ordenación del Territorio
de fecha 7 de octubre de 2020 entran dentro de las estimaciones contenidas en el mismo para la
redacción del plan especial que “(…) que fluctuarán entre los valores 32.450,41€ y los 63.709,37€
(…)”
La financiación del encargo se hace con cargo a la aplicación presupuestaria 151.227.10 “Asistencia
técnica planificación” del Presupuesto General de la Corporación, y en virtud del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2021, por el que se procede al reajuste de las
anualidades conciliándolo con el ritmo de ejecución del mismo, supeditado a la autorización del
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios de 2022, 2023, 2024 y 2025, conforme
al siguiente cronograma y distribución anual:
4

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
TOTAL
PRESUPUESTO
AÑO
DOCUMENTACIÓN
2
2
022
023
(D.2) Avance y estudio ambiental estratégico
11.500,00
(D.3) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación
inicial con alternativa/s seleccionada/s
7
6
.500,00
.000,00
(D.3.1) Documento para aprobación inicial adaptado a informes
de las áreas y organismos dependientes del Cabildo de La Palma
(D.3.2) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado a informes preceptivos sectoriales recibidos (en
su caso)
---
2
2
024
025
(D.4) Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico,
modificado en su caso, así como documento resumen para la
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica
4.120,00
(D.5.1) Documento para aprobación definitiva
adaptado/incorporando la declaración ambiental estratégica
1
.000,00
(D.5.2) Documento para aprobación definitiva adaptado a
informes preceptivos y documento resumen, con las correcciones
que correspondan (art. 26 Reglamento Planeamiento de Canarias)
1.000,00
TOTAL
31.120,00€
Cuarto.- Plazo de duración encargo.
El plazo de duración se establece, en el apartado 6 del resuelvo primero del reseñado Acuerdo de 23
de octubre de 2020, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta las fases de tramitación establecidas en la legislación aplicable
para la aprobación del PE del Paisaje Protegido de El Remo, tan solo se podrán establecer los
plazos desde la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
adopta el encargo que tendrá que ser aceptado formalmente, del documento D.1; el resto de
documentos dependerán del tiempo de su tramitación, así los plazos para los documentos D.2 se
contarán a partir de que el órgano ambiental remita el documento de alcance, y para los
documentos D.3, D.3.1, D.3.2 y D.4 computarán una vez que se haya llevado a cabo los trámites
de información pública, consultas e informes preceptivos, y para los documentos D.5.1 y D.5.2
computará desde la emisión de la Declaración ambiental estratégica, así como de la recepción de
informes preceptivos por Administraciones Públicas competentes.
Conforme a la oferta presentada por la empresa GESTUR CANARIAS S.A. los plazos de
ejecución parciales del objeto del encargo son los siguientes:
-
-
Borrador del plan especial y documento inicial estratégico (D.1). Plazo de entrega: SEIS
(6) meses desde el momento de la formalización del encargo.
Documento de avance del plan especial y estudio ambiental estratégico (D.2). Plazo de
entrega: TRES (3) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en
5

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
GESTUR CANARIAS S.A. del documento de alcance junto con las contestaciones recibidas
a las consultas realizadas.
-
-
-
-
Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial con la alternativa/s
seleccionada/s (D.3). Plazo de entrega: CUATRO (4) meses a partir del día siguiente en
que tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del
órgano competente resolviendo respecto del trámite de información pública, consultas e
informes recibidos.
Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial adaptado a informes de
las áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma (D.3.1). Plazo de
entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en
GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo
respecto del trámite de informes recibidos de áreas y organismos del Cabildo de La Palma.
Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial adaptado a informes
preceptivos sectoriales (D.3.2). Plazo de entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente
en que tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del
órgano competente respecto del trámite de informes preceptivos sectoriales recibidos (en
su caso).
Propuesta final del Plan especial y estudio ambiental estratégico, modificado en su caso,
así como documento resumen para la formulación de la Declaración ambiental
estratégica (D.4). Plazo de entrega: TRES (3) meses a partir del día siguiente en que tenga
lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano
competente resolviendo respecto del trámite de información pública, consultas e informes
del documento aprobado inicialmente.
-
-
Documento para aprobación definitiva adaptado/incorporando la declaración ambiental
estratégica (D.5.1). Plazo de entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente en que
tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la comunicación de la
declaración ambiental estratégica.
Documento para aprobación definitiva adaptado a informes preceptivos y documento
resumen, con las correcciones que correspondan (art. 26 Reglamento de Planeamiento
de Canarias) (D.5.2). Plazo de entrega: DOS (2) meses a partir del día siguiente en que
tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano
competente resolviendo respecto del trámite de informes sectoriales y/o correcciones que
correspondan.(…)”
Se recoge en el mismo apartado referencia expresa a la concesión de prórroga cuando establece:
(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser prorrogado por decisión expresa del Consejo de
“
Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo.
Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a
lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de Ejecución del Presupuesto General de 2020.”
Quinto.- Prórroga de la ejecución ajustando cronograma.
La directora del encargo el 9 de noviembre, como se ha mencionado en los antecedentes, emite
informe favorable a la prórroga, que se extracta seguidamente:
“(…)
Resultando que tras ser analizada la documentación relativa a la Fase A-D.1 por el
Servicio de Ordenación del Territorio, se remiten al equipo redactor requerimientos de
subsanación el 20 de diciembre de 2021 (R.S. nº 2021019715) y el 1 de febrero de 2022 (R.S. nº
2
022001923). Entregada el día 17 de febrero de 2022 (R.E. nº 2022004991) la documentación
subsanada, el Servicio de Ordenación del Territorio realiza el análisis y estudio de la misma;
pero debido a la acumulación de expedientes, no es hasta mitad de julio de 2022 cuando, una
6

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
vez adoptado el Acuerdo Plenario correspondiente, se solicita a la Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma (CEALP, en adelante), en concreto, el día 14 de julio, el inicio de la
evaluación ambiental estratégica ordinaria. Igualmente, cabe señalar que dicha Comisión
remite el 21 de septiembre de 2022 solicitud de subsanación del documento inicial estratégico,
que es enviada al equipo redactor al día siguiente (R.S. nº 2022017803) concediéndole un plazo
de 10 días. A fecha actual no se ha recibido la misma, no obstante, GESTUR manifiesta en el
apartado 12 del Informe Técnico reseñado de 27 de octubre, “(…) el compromiso de entregar
dichos documentos subsanados en el menor tiempo posible, sin llegar a superar la primera
quincena de noviembre de 2022.”
Por lo que se refiere al cronograma de anualidades señalado anteriormente no se ha
cumplido por causas que la empresa destinataria del encargo justifica en Informe Técnico
precitado, por un lado, en su apartado 12 al señalar “(…) Debido principalmente a la
coincidencia y solape del plazo temporal asignado para la subsanación de este expediente con
otros encargos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a esta entidad, como la Modificación
Menor nº1 del PIOLP en el área de actividad económica de Buenavista, la Modificación Menor
nº2 del PIOLP en el área de actividad económica de Callejones, o la Modificación Menor nº3
del PIOLP en el área de actividad económica de Recta Padrón-Paraje de Fátima, (…) y por otro
lado, en el ya mencionada emisión de requerimiento de subsanación de la CEALP.
Cabe señalar que el plazo de entrega para los documentos correspondientes al D.2 se
contará a partir de que el órgano ambiental (CEALP) emita el documento de alcance, para lo
que dispone de un plazo máximo de 3 meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley
2
1/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Visto que en el cronograma de ejecución
del encargo tras la prórroga del mismo mencionada anteriormente, dicha elaboración del
documento de alcance estaba prevista en el primer cuatrimestre de 2022, entendiendo en abril,
pero con el retraso que se ha producido por los motivos anteriormente descritos, así como,
teniendo en cuenta el plazo para la elaboración y emisión del mismo, se prevé que sea en
febrero de 2023. En consecuencia, el inicio del cómputo de los restantes plazos de entrega de
documentación se va a demorar, lo que conlleva a prorrogar por 10 meses la ejecución del
encargo ajustando el cronograma del mismo, con la previsión de que la elaboración y remisión
de dicho documento de alcance se realice como se ha precitado en febrero de 2023. Este hito
dará lugar al comienzo del plazo de 3 meses desde la recepción de aquel por GESTUR para la
entrega del D.2 (Avance y estudio ambiental estratégico).
Por todo ello, se propone prorrogar por 10 meses la ejecución del encargo respecto de
las Fases B (D.2), C (D.3, D.3.1 y D.3.2) D (D.4) y E (D.5.1 y D.5.2), ajustando el cronograma
del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Avance y estudio ambiental estratégico
2
2
023
024
(D.3) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial con
alternativa/s seleccionada/s
(D.3.1) Documento para aprobación inicial adaptado a informes de las
áreas y organismos dependientes del Cabildo de La Palma
(D.3.2) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial
7

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
adaptado a informes preceptivos sectoriales
(D.4) Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico, modificado
en su caso, así como documento resumen para la formulación de la
Declaración Ambiental Estratégica
2
2
025
026
(D.5.1) Documento para aprobación definitiva adaptado/incorporando la
declaración ambiental estratégica
(D.5.2) Documento para aprobación definitiva adaptado a informes
preceptivos y documento resumen, con las correcciones que correspondan
(art. 26 Reglamento Planeamiento de Canarias)
Considerando el apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se aprueba
el encargo que determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que
pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser
prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular.” Se propone el siguiente reajuste:
TOTAL POR
AÑO
TOTAL PRESUPUESTO
ANUALIDADES
2
3
º PAGO-D.2
º PAGO-D.3
11.500,00
2
023
7.500,00
19.000,00
6.000,00
4.120,00
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.4
6.000,00
4.120,00
6
7
º PAGO-D.5.1
º PAGO-D.5.2
TOTAL
1.000,00
2
026
1.000,00
2.000,00
31.120,00
(…)”
En dicho informe se concluye que “(…) Como se ha señalado la solicitud de prórroga por el
tiempo máximo admisible, esto es, de diez (10) meses para la ejecución de las Fases B, C, D y E
cumple con lo establecido de no superar conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo,
igualmente con que dicha prórroga debe realizarse y notificarse antes de que finalice el encargo.
Por todo lo expuesto, como directora del encargo informo favorablemente la prórroga para
la ejecución del encargo ajustando el cronograma del mismo, así como que se comunique a la entidad
destinataria del encargo el reajuste de anualidades propuesto a efectos de prestar conformidad, en su
caso.”
Sexto.- Reajuste de anualidades.
El cronograma de anualidades señalado en el apartado tercero de este informe no se ha cumplido por
las causas descritas en el apartado anterior. Asimismo, la previsión de la elaboración y emisión del
8

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
documento de alcance en febrero de 2023, conlleva el retraso en la ejecución del encargo (Fases B a
E) que implica la necesidad de reajustar las anualidades del mismo.
El apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se aprueba el encargo determina: “Todo
ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que pudiera dar lugar según resulte de la
ejecución del encargo con el límite determinado para ser prorrogado, contando con la conformidad
de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno Insular.”
Considerando lo establecido en dicho apartado 11, figura en el expediente conformidad de GESTUR
CANARIAS S.A. para efectuar el reajuste de las anualidades de ejecución del encargo, con R.E. nº
2
022048140 de fecha 11 de noviembre de 2022.
El reajuste de anualidades propuesto es el siguiente:
TOTAL
TOTAL POR
AÑO
PRESUPUESTO
11.500,00
7.500,00
ANUALIDADES
2
3
º PAGO-D.2
º PAGO-D.3
2
023
19.000,00
6.000,00
4.120,00
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.4
6.000,00
4.120,00
6
7
º PAGO-D.5.1
º PAGO-D.5.2
TOTAL
1.000,00
2
026
1.000,00
2.000,00
31.120,00
Se propone proceder al reajuste de las siguientes anualidades para adaptarlo al ritmo de ejecución
del encargo referenciado en la forma siguiente:





Ejercicio 2022: minorar la cantidad de 11.500,00€ con cargo a la AD 7400/2022, debido a que
no se va a ejecutar en el año 2022 la Fase B-2º pago, como se ha explicitado anteriormente.
Ejercicio 2023: complementar en la cantidad de 5.500,00€ con cargo a la AD_FUT 7435/2022,
para el cumplimiento de la reseñada Fase B-2º y de la Fase C-3º pago.
Ejercicio 2024: complementar en la cantidad de 1.880,00€ con cargo a la AD_FUT 7436/2022,
para el cumplimiento de la Fase C-4º pago, como se ha explicitado anteriormente.
Ejercicio 2025: complementar en la cantidad de 2.120,00€ con cargo a la AD_FUT 7437/2022,
para el cumplimiento de la Fase D-5º pago, como se ha explicitado anteriormente.
Ejercicio 2026: Autorizar y disponer el gasto con cargo a la RC-FUT nº 12022000057100 en la
cantidad de 2.000,00€ para el cumplimiento de la Fase E-6º y 7º pago, como se ha explicitado
anteriormente.
(…)
Noveno.- Conclusión.
9

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Consta en el expediente, como se ha señalado en el apartado quinto, informe favorable de la
directora del encargo a la solicitud de prórroga.
Asimismo, se sigue el procedimiento legalmente establecido para el reajuste de anualidades del
encargo en los términos contenidos en el apartado sexto del presente informe-propuesta.
De conformidad con lo expuesto, se informa favorablemente (…)”
FUNDAMENTOS
Primero.- Se reconoce en el apartado 6 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 23 de octubre de 2020 por el que se aprueba el encargo, referencia
expresa a la concesión de prórroga cuando establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser
prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo
conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse
antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de
Ejecución del Presupuesto General de 2020.”
Segundo.- Por lo que se refiere al reajuste de anualidades el apartado 11 del Resuelvo primero
del precitado Acuerdo determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que
pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser
prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el
Consejo de Gobierno Insular.”
Tercero.- Este acuerdo implica obligaciones de contenido económico para el Cabildo Insular
del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se ha sometido a
fiscalización de la Intervención Insular de Fondos del Cabildo de la Palma.
Resultando competente para resolver la concesión de la prórroga solicitada y del
reajuste de anualidades el Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
1
27.1 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Base de ejecución 31ª del Presupuesto General
de la Corporación vigente y los apartados 6 y 11 del resuelvo primero del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 23 de octubre de 2020.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del
Consejo de Gobierno Insular.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con el siguiente
texto:
10

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Primero.- Conceder a la empresa GESTUR CANARIAS S.A., con NIF A38021762,
prórroga de 10 meses para la ejecución del encargo respecto de las Fase B, C, D y E
denominado “REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE
EL REMO”, ajustando el cronograma del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Avance y estudio ambiental estratégico
2
023
(D.3) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial con alternativa/s
seleccionada/s
(D.3.1) Documento para aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y
organismos dependientes del Cabildo de La Palma
2
2
024
025
(D.3.2) Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial adaptado a
informes preceptivos sectoriales
(D.4) Propuesta final del plan y estudio ambiental estratégico, modificado en su caso,
así como documento resumen para la formulación de la Declaración Ambiental
Estratégica
(D.5.1) Documento para aprobación definitiva adaptado/incorporando la declaración
ambiental estratégica
2
026
(D.5.2) Documento para aprobación definitiva adaptado a informes preceptivos y
documento resumen, con las correcciones que correspondan (art. 26 Reglamento
Planeamiento de Canarias)
Segundo.- Proceder al reajuste de las anualidades del encargo denominado
Redacción del Plan Especial del Paisaje Protegido de El Remo”, de acuerdo con lo expresado
“
en la parte expositiva de este Acuerdo, conciliándolo con el ritmo de ejecución del mismo, con
arreglo a la siguiente distribución, supeditado a la autorización del crédito adecuado y suficiente
en los ejercicios presupuestarios de 2023, 2024, 2025 y 2026:
-
-
Anualidad 2022: 0,00€, no se va a ejecutar la Fase B del encargo.
Anualidad 2023: 19.000,00€, correspondiente al 2º (Fase B) y 3º pago (Fase C) de
la ejecución del encargo.
-
-
-
Anualidad 2024: 6.000,00€, correspondiente al 4º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Anualidad 2025: 4.120,00€, correspondiente al 5º pago (Fase D) de la ejecución
del encargo.
Anualidad 2026: 2.000,00€, correspondiente al 6º y 7º pago (Fase E) de la
ejecución del encargo.
Tercero.- Disminuir el crédito de la “AD”, nº oper. 7400/2022, en la cantidad de
1
1.500,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del vigente Presupuesto General, quedando un
11

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
saldo total de 0,00€, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este Acuerdo
(no se va a ejecutar Fase B-2º pago).
Cuarto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7435/2022, en la
cantidad de 5.500,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto General para el
ejercicio 2023, quedando un saldo total de 19.000,00€, de conformidad con establecido en la
parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase B-2º pago y Fase C-3ºpago).
Quinto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7436/2022, en la
cantidad de 1.880,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto General para el
ejercicio 2024, quedando un saldo total de 6.000,00€, de conformidad con establecido en la
parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase C-4º pago).
Sexto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7437/2022, en la
cantidad de 2.120,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto General para el
ejercicio 2025, quedando un saldo total de 4.120,00€, de conformidad con establecido en la
parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase D-5º pago).
Séptimo.- Autorizar y disponer el gasto en la cantidad de 2.000,00€, con cargo
aplicación presupuestaria 151/22710 denominada “Asistencia Técnica Planificación” RC_FUT
nº oper. 12022000057100) del Presupuesto para el ejercicio 2026, supeditado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio presupuestario, de conformidad con establecido
en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase E-6º y 7º pago).
Octavo.- Comunicar el presente Acuerdo a GESTUR CANARIAS S.A., así como, dar
traslado del mismo a la Intervención de Fondos y a la Directora de este encargo, Doña Edvina
Barreto Cabrera, Jefa de Servicio Acctal.-Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio,
a los efectos oportunos.
Noveno.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo adoptó, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de
Tenerife, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.”
Teniendo en cuenta que consta:
I. Informe técnico emitido por el Arquitecto col. 960, D. Rubén Henríquez
Guimerá, y el Arquitecto col. 2951, D. Carlos Ralf Veyrat Palenzuela, de fecha
2
7 de octubre de 2022.
12

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604367211033337
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
II. Informe favorable emitido por La Directora del encargo D.ª Edvina Barreto
Cabrera, de fecha 9 de noviembre de 2022.
III. Comunicación de reajuste de anualidades emitida por el Miembro Corporativo
Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, D.
Gonzalo María Pascual Perea, de fecha 9 de noviembre de 2022.
IV. Escrito de aceptación expresa de la prórroga solicitada suscrita por el Consejero
Delegados de GESTUR Canarias, D. Juan Miguel Marín Zarza, de fecha 11 de
noviembre de 2022.
V. El informe-propuesta favorable emitido por la Técnico de Administración
General, D.ª Delia María López Castañeda, con el Vº Bº y conforme de la Jefa
Acctal del Servicio de Ordenación del Territorio, D.ª Edvina Barreto Cabrera,
de fecha 15 de noviembre de 2022.
VI. El informe de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos de
conformidad (Ref. Int. Nº 2022/6342), emitido por el Interventor General
Acctal., D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 18 de noviembre de 2022
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 l) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como
ha sido transcrita.
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que
resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de
orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
En Santa Cruz de La Palma.
Firmado electrónicamente el día
Digitally signed by PERDOMO
HERNANDEZ BORJA -
42193847W
2
8/11/2022 a las 12:46:39 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA
Date: 2022.11.28 12:27:55 WET
13