Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Ref: 333/2021/ACU
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:
4
. Ref.: 333/2021/ACU. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
RELATIVO A LA PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO (FASES B Y
C) REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL ENCARGO DENOMINADO
REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº3 DEL PLAN INSULAR DE
Y
“
ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
RECTA DE PADRÓN-PARAJE DE FÁTIMA”.
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de fecha
1
5 de noviembre de 2022, que es del siguiente tenor:
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio, conforme a los Decretos de designación de miembros
corporativos titulares de áreas (Decreto nº 5005, de 2 de agosto de 2019 y Decreto nº
2
020/1027, de 14 de febrero de 2020) y la Resolución 2020/1055, de 17 de febrero de 2020, del
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio, de delegación de facultades, y en virtud de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.2,g) en relación con el artículo 23 del Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR RELATIVO AL
ENCARGO DENOMINADO “REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº3
DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE RECTA DE PADRÓN-PARAJE DE FÁTIMA”:
PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO (FASES B Y C) Y REAJUSTE
DE ANUALIDADES
ANTECEDENTES
I. En fecha 16 de julio de 2021 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria, aprueba el encargo de “Redacción de la
Modificación Menor nº3 del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad
económica de Recta de Padrón-Paraje de Fátima” a la empresa pública GESTUR CANARIAS
1

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
S.A., con NIF A38021762, como medio propio personificado de esta Corporación, por importe
de CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS (132.000,00€), importe no sujeto a IGIC.
II. El 27 de julio de 2021 tiene entrada la aceptación formal del encargo (R.E. nº
2
021025769) y con ello queda formalizado el mismo.
III. El 15 de octubre de 2021 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión
Extraordinaria y Urgente, acuerda, entre otros, iniciar la tramitación de la Modificación Menor
nº3 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP, en adelante) en el área de actividad
económica de Recta de Padrón-Paraje de Fátima por su carácter estratégico para la isla de La
Palma.
IV. Tras el requerimiento enviado por este Servicio de Ordenación del Territorio el 7 de
marzo (R.S. nº 2022004377), GESTUR CANARIAS S.A. en fecha 20 de mayo de 2022 (R.E.
nº 2022018489), conforme a informe técnico que tiene entrada el 6 de abril (R.E. nº
2
022012190), comunica como plazo para formalizar la entrega del D.1: Borrador y documento
ambiental estratégico relativo a la Modificación Menor del PIOLP referenciada, el 17 de junio.
V. El 16 de junio de 2022 tiene entrada (nº de registro REGAGE22e00024921050 y R.E.
nº 2022024415 de 20 de junio) comunicación de envío del documento D.1 referenciado,
constando recepción en formato CD el día 28 de junio (R.E. nº 2022026705).
VI. En fechas 15 y 20 de septiembre de 2022 (R.E. nº 2022038243 y 2022038763,
respectivamente) presentan el D.1 subsanado conforme al requerimiento de fecha 18 de julio
(R.S. nº 2022013727), realizado tras ser analizada la documentación por el Servicio de
Ordenación del Territorio. Asimismo, el día 21 de septiembre (R.E. nº 2022039009), tiene
entrada el documento ambiental estratégico con firma electrónica válida.
VII. Con fecha 31 de octubre de 2022 (R.E. nº 2022044970) GESTUR CANARIAS S.A. en
base al Informe Técnico evacuado el 27 de octubre que adjunta, solicita una prórroga para la
ejecución parcial del encargo por el tiempo máximo admisible, atendiendo a las circunstancias
resumidas en el apartado 9 de dicho Informe en los siguientes términos: “(…) 9. Atendiendo a las
circunstancias descritas que han provocado un retraso en los plazos de entrega, fundamentalmente por
la acumulación de expedientes y encargos (apartado 2), la espera por el inventario municipal de
edificaciones a conservar (apartado 4), así como por la pertinente subsanación de los documentos
requerida oficialmente (apartado 7), va a resultar imposible cumplir con los plazos de ejecución parcial
del encargo comprometidos originalmente. (…)”
VIII. En fecha 7 de noviembre de 2022 se emite informe favorable de la directora del
encargo en relación con la prórroga solicitada y en el que propone un reajuste de anualidades
que tiene que comunicarse a GESTUR CANARIAS S.A. a efectos de, en su caso, prestar
conformidad. En cumplimiento de ello, el 8 de noviembre del mismo (R.S. nº 2022020370) se
envía oficio del Miembro Corporativo de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del
Territorio.
IX. El 11 de noviembre de 2022 (R.E. nº 2022048147) presenta la citada empresa la
conformidad al reajuste señalado.
2

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
X. El 15 de noviembre de 2022 se evacúa informe-propuesta favorable por la Técnico de
Administración General y con el visto bueno y conforme de la Jefa de Servicio Acctal.-
Arquitecta de Ordenación del Territorio que se extracta seguidamente:
“(…) Segundo.- Objeto del encargo.
El objeto del encargo es la redacción de la “Modificación Menor nº3 del Plan Insular de
Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Recta de Padrón-Paraje de
Fátima”, en el ámbito territorial delimitado como zona D3.2 en la ficha correspondiente de las
Normas del PIOLP, con las exclusiones que se citan seguidamente y sin perjuicio de los ajustes
que resulten necesarios, que incluye los siguientes documentos que se detallan a continuación:
D.1.- Borrador de la modificación menor y documento ambiental estratégico.
D.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
D.2.1.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de La
Palma.
D.2.2.- Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
D.3.1.- Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al resultado de
trámites de información pública y consultas.
D.3.2.- Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva.
La ordenación debe atender a lo siguiente:

El área objeto de ordenación se corresponde con la zona OT D3.2 Área especializada 6 –
Recta de Padrón Paraje de Fátima (63,65 Ha aproximadamente) de la que se ha excluido
el suelo clasificado como urbano y asentamiento rural por el PGO vigente. Respecto al
suelo incluido en la zona D3.1 reservada para equipamientos, debe preverse en la
modificación que se ordenará de manera independiente.


Reclasificación del suelo que no ostenta la clasificación de suelo urbanizable.
Establecimiento de la ordenación pormenorizada siguiendo las determinaciones de la ficha
correspondiente del Plan Insular.


La ordenación debe tener en cuenta el trazado de la futura carretera de circunvalación de
El Paso. La propuesta concreta debe abordarse con la Consejería correspondiente del
Gobierno de Canarias.
Evaluación ambiental estratégica simplificada (artículo 86.2,b) en relación con 165.3
LSENPC). La ordenación debe ajustarse a las determinaciones ambientales del Plan
Insular dado que, en caso contrario, por analogía con los planes parciales respecto a un
PGO, debería someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria (artículo 86.2,e)
LSENPC).
Conforme a las siguientes fases:
FASE A: Borrador y documento ambiental estratégico.
FASE B: Documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial.
FASE C: Documento del plan para aprobación definitiva.
Tercero.- Presupuesto y financiación.
De conformidad con el apartado 11 del resuelvo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de julio de 2021 referenciado en los antecedentes, el presupuesto total del encargo
3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
asciende a la cantidad de ciento treinta y dos mil euros (132.000,00€), importe no sujeto a
IGIC, conforme con la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciones de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.
El citado presupuesto se distribuye según el siguiente cuadro:
FASE A (D.1) Borrador y documento ambiental estratégico
39.600,00
FASE B
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con
alternativa seleccionada.
39.600,00
26.400,00
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
FASE C
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación
definitiva adaptado al resultado de trámites de información pública y
consultas
13.200,00
13.200,00
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes
sectoriales y/o con correcciones que procedan para aprobación
definitiva
1
32.000,00
El sistema de tarifas de GESTUR CANARIAS S.A. se regula en la “Orden nº 173 de 14 de julio
de 2020 del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, aplicables a las actuaciones a realizar por la Sociedad Mercantil de
Capital Público Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (GESTUR TENERIFE),
como medio propio instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los Cabildos Insulares”. Los
honorarios de la citada empresa conforme Informe evacuado por la Arquitecta Técnico del
Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 30 de junio de 2021 entran dentro de las
estimaciones contenidas en el mismo para la redacción de la Modificación Menor ya que “(…)
Se estima, para la redacción de la “Modificación Menor del PIOLP para ordenar
pormenorizadamente el Área especializada AE-6 “Industrial y de equipamientos de recta de
Padrón – Paraje de Fátima” unos honorarios de 155.025,99€.(…)”
La financiación del encargo se hace con cargo a la aplicación presupuestaria 151.227.10
“Asistencia técnica planificación” del Presupuesto General de la Corporación para año 2021, y
plurianual 2022, 2023 y 2024 supeditado en los respectivos ejercicios presupuestarios a la
autorización del crédito suficiente y adecuado para su financiación, con arreglo a la siguiente
distribución por anualidades:
AÑO
TOTAL
4

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
PRESUPUESTO
13.200,00 €
0
21
Anticipo actuaciones preparatorias
(D.1) Borrador y documento ambiental estratégico
35.640,00 €
2
2
022
023
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a
someterse a aprobación inicial adaptado al informe
ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
35.640,00 €
23.760,00 €
11.880,00 €
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a
someterse a aprobación inicial adaptado a informes de las
áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de
La Palma.
(D.3.1) Documento de modificación menor para
aprobación definitiva adaptado al resultado de trámites de
información pública y consultas
2
024
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a
informes sectoriales y/o con correcciones que procedan
para aprobación definitiva
11.880,00 €
TOTAL
132.000,00€
(…)
Cuarto.- Plazo de duración encargo.
El plazo de duración se establece, en el apartado 6 del resuelvo primero del reseñado Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta las fases de tramitación establecidas en la legislación
aplicable para la aprobación de la Modificación menor del PIOLP, tan solo se podrán
establecer los plazos desde la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se adopta el encargo que tendrá que ser aceptado formalmente, del
documento D.1; el resto de documentos dependerán del tiempo en su tramitación, así los
plazos para el documento D.2 se contarán a partir de que el órgano ambiental remita el
informe ambiental estratégico y para los documentos D.2.1, D.2.2, D.3.1 y D.3.2,
computarán una vez que se hayan llevado a cabo los trámites de información pública,
consultas e informes sectoriales preceptivos.
Conforme a la oferta presentada por la empresa GESTUR CANARIAS S.A. los
plazos de ejecución parciales del objeto del encargo son los siguientes:
-
-
Borrador y documento ambiental estratégico (D.1). Plazo de entrega: SEIS (6) meses
desde el momento de la formalización del encargo.
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada (D.2).
Plazo de entrega: TRES (3) meses desde la publicación del informe ambiental
estratégico en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
5

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informe de las áreas y organismos dependiente o adscritos al Cabildo de
La Palma (D.2.1). Plazo de entrega: TRES (3) meses a partir del día siguiente en que
tenga lugar la recepción en GESTUR CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del
órgano competente resolviendo respecto del trámite de informes recibidos de áreas y
organismos del Cabildo de La Palma.
-
-
Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales (D.2.2). Plazo de entrega: TRES (3)
meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo respecto
del trámite de informes preceptivos sectoriales recibidos (en su caso).
Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al resultado
de trámites de información pública y consultas (D.3.1). Plazo de entrega: CUATRO
(4) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente resolviendo respecto
del trámite de información pública, consultas e informes del documento aprobado
inicialmente.
-
Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva (D.3.2). Plazo de entrega:
TRES (3) meses a partir del día siguiente en que tenga lugar la recepción en GESTUR
CANARIAS S.A. de la resolución/acuerdo del órgano competente respecto del trámite
de informes sectoriales y/o correcciones que correspondan.
(…)”
Se recoge en el mismo apartado referencia expresa a la concesión de prórroga cuando
establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser prorrogado por decisión expresa del
Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo conjunta o aisladamente el plazo
inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse antes de que finalice el
encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de Ejecución del
Presupuesto General de 2021.”
Quinto.- Prórroga para la ejecución del encargo (Fases B y C) ajustando cronograma.
La directora del encargo el 7 de noviembre, como se ha mencionado en los antecedentes, emite
informe favorable a la prórroga, que se extracta seguidamente:
“(…)
Por lo que se refiere al cronograma de anualidades señalado anteriormente no se ha
cumplido por causas que la empresa destinataria del encargo justifica en Informe Técnico
presentado el 31 de octubre de 2022, por un lado, en su apartado 2 “(…) por motivos de
acumulación de expedientes y encargos, así como por la intensa dedicación profesional
centrada en la situación de emergencia relativa a la erupción volcánica de la isla de La
Palma (…)”, y por otro lado, en su apartado 4, en la ya detallada necesidad de recibir
inventario de edificaciones a conservar elaborado por los técnicos del Ayuntamiento de El
Paso. Igualmente, en apartado 7 del mismo señalan el requerimiento que se remitió por la
directora del encargo para que se subsanara la documentación entregada, conforme a las
competencias que tiene según el apartado 9 del Acuerdo que rige el encargo que determina
“(…) podrá requerir de GESTUR CANARIAS S.A., en todo momento, las aclaraciones que
considere necesarias para la correcta definición de los trabajos, así como cuantas
correcciones crea convenientes para alcanzar el objetivo del encargo. La realización y
6

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
entrega de los trabajos será efectuada bajo la dirección y supervisión del Servicio de
Ordenación del Territorio.”.
Cabe señalar que el plazo de entrega para los documentos correspondientes al D.2 se
contará a partir de que el órgano ambiental (Comisión de Evaluación Ambiental de La
Palma, CEALP) publique en el Boletín Oficial de la Provincia el informe ambiental
estratégico. No obstante, para la formulación del mismo, es necesaria la previa solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. Visto que en el cronograma de
ejecución del encargo dicha solicitud de inicio estaba prevista en febrero de 2022, pero con
el retraso que se ha producido por los motivos anteriormente descritos, se prevé que se
solicite en noviembre de 2022. En consecuencia, el inicio del cómputo de los restantes plazos
de entrega de documentación se va a demorar, lo que conlleva a prorrogar por 9 meses la
ejecución del encargo ajustando el cronograma del mismo, con la previsión de que la
solicitud a la CEALP se realice como se ha precitado en noviembre de 2022 y se publique el
informe ambiental estratégico en el primer trimestre de 2023. Este hito dará lugar al
comienzo del plazo de 3 meses para la entrega del D.2 por GESTUR CANARIAS S.A.
Por todo ello, se propone prorrogar por 9 meses la ejecución del encargo respecto de
las Fases B (D.2; D.2.1 y D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2) ajustando el cronograma del mismo en
la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación
inicial adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa
seleccionada.
2
023
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a informes de las áreas y organismos
dependientes o adscritos al Cabildo de La Palma.
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a
aprobación inicial adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su
caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva
adaptado al resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales
y/o con correcciones que procedan para aprobación definitiva
(…)”
En dicho informe se concluye que “(…) Por todo lo expuesto, como directora del
encargo informo favorablemente la prórroga para la ejecución del encargo en sus Fases B y C
ajustando el cronograma del mismo, (…)”
Sexto.- Reajuste de anualidades.
El cronograma de anualidades señalado en el apartado tercero de este informe no se ha
cumplido por las causas descritas en el apartado anterior, lo cual conlleva a que se prevea que
se publique el informe ambiental estratégico en el primer trimestre de 2023 y por tanto, esto
7

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
supone el retraso en la ejecución de las Fases B y C del encargo que implica la necesidad de
reajustar las anualidades del mismo.
El apartado 11 del Resuelvo primero del Acuerdo por el que se aprueba el encargo determina:
“Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que pudiera dar lugar según
resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser prorrogado, contando con
la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el Consejo de Gobierno
Insular.”
Considerando lo establecido en dicho apartado 11, figura en el expediente conformidad de
GESTUR CANARIAS S.A. para efectuar el reajuste de las anualidades de ejecución del encargo,
con R.E. nº 2022048147 de fecha 11 de noviembre de 2022.
El reajuste de anualidades propuesto es el siguiente:
TOTAL
TOTAL POR
AÑO
PRESUPUESTO ANUALIDADES
2
º PAGO-D.2
35.640,00
2
023
3
º PAGO-D.2.1
23.760,00
11.880,00
11.880,00
83.160,00
59.400,00
11.880,00
11.880,00
2
2
024
025
4º PAGO-D.3.1
5º PAGO-D.3.2
TOTAL
Se propone proceder al reajuste de las siguientes anualidades para adaptarlo al ritmo de
ejecución del encargo referenciado en la forma siguiente:

Ejercicio 2022: minorar la cantidad de 35.640,00€ con cargo a la AD 7799/2022,
debido a que no se va a ejecutar en el año 2022 la Fase B-2º pago, como se ha
explicitado anteriormente.


Ejercicio 2023: complementar en la cantidad de 35.640,00€ con cargo a la AD_FUT
7
752/2022, para el cumplimiento de la reseñada Fase B-2º pago.
Ejercicio 2024: minorar la cantidad de 11.880,00€ con cargo a la AD_FUT 7753/2022,
debido a que no se va a ejecutar en año 2024 la Fase C-5º pago, como se ha
explicitado anteriormente.

Ejercicio 2025: Autorizar y disponer el gasto con cargo a la RC-FUT nº
1
2022000057112 en la cantidad de 11.880,00€ para el cumplimiento de la reseñada
Fase C-5º pago.
(…)
Noveno.- Conclusión
Consta en el expediente, como se ha señalado en el apartado quinto, informe favorable de la
directora del encargo a la solicitud de prórroga.
Asimismo, se sigue el procedimiento legalmente establecido para el reajuste de anualidades del
encargo en los términos contenidos en el apartado sexto del presente informe-propuesta.
De conformidad con lo expuesto, se informa favorablemente (…)”
8

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
FUNDAMENTOS
Primero.- Se reconoce en el apartado 6 del resuelvo primero del Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular, citado en el Antecedente I, por el que se aprueba el encargo, referencia
expresa a la concesión de prórroga cuando establece: “(…) Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser
prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobierno Insular no pudiendo superar el mismo
conjunta o aisladamente el plazo inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizarse y notificarse
antes de que finalice el encargo. Todo ello conforme a lo regulado en la Base 31ª, 1.2, d) de las de
Ejecución del Presupuesto General de 2021.”
Segundo.- Por lo que se refiere al reajuste de anualidades el apartado 11 del resuelvo primero
del precitado Acuerdo determina: “Todo ello sin perjuicio del correspondiente reajuste anual al que
pudiera dar lugar según resulte de la ejecución del encargo con el límite determinado para ser
prorrogado, contando con la conformidad de la entidad destinataria del encargo y aprobado por el
Consejo de Gobierno Insular.”
Tercero.- Este acuerdo implica obligaciones de contenido económico para el Cabildo Insular
del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se ha sometido a
fiscalización de la Intervención Insular de Fondos del Cabildo de la Palma.
Resultando competente para resolver la concesión de la prórroga solicitada y del
reajuste de anualidades el Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
1
27.1 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Base de ejecución 31ª del Presupuesto General
de la Corporación vigente y los apartados 6 y 11 del resuelvo primero del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 16 de julio de 2021.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del
Consejo de Gobierno Insular.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con el siguiente
texto:
Primero.- Conceder a la empresa GESTUR CANARIAS S.A., con NIF A38021762,
prórroga de 9 meses para la ejecución del encargo respecto a las Fases B (D.2; D.2.1 y
D.2.2) y C (D.3.1 y D.3.2) denominado: “Redacción de la Modificación Menor nº3 del Plan
Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Recta de Padrón-
Paraje de Fátima”, ajustando el cronograma del mismo en la forma siguiente:
ANUALIDAD
DOCUMENTACIÓN
(D.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado al informe ambiental estratégico y con alternativa seleccionada.
2
023
9

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
(D.2.1) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a informes de las áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo de
La Palma.
(D.2.2) Documento de modificación menor que vaya a someterse a aprobación inicial
adaptado a los informes preceptivos sectoriales, en su caso.
2
2
024
025
(D.3.1) Documento de modificación menor para aprobación definitiva adaptado al
resultado de trámites de información pública y consultas
(D.3.2) Documento de modificación menor adaptado a informes sectoriales y/o con
correcciones que procedan para aprobación definitiva
Segundo.- Proceder al reajuste de las anualidades del encargo denominado
Redacción de la Modificación Menor nº3 del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el
“
área de actividad económica de Recta de Padrón-Paraje de Fátima”, de acuerdo con lo
expresado en la parte expositiva de este Acuerdo, conciliándolo con el ritmo de ejecución del
mismo, con arreglo a la siguiente distribución, supeditado a la autorización del crédito adecuado
y suficiente en los ejercicios presupuestarios de 2023, 2024 y 2025:
-
-
-
-
Anualidad 2022: 35.640,00€, correspondiente al 1º pago (Fase A) de la ejecución
del encargo.
Anualidad 2023: 59.400,00€, correspondiente al 2º y 3º pago (Fase B) de la
ejecución del encargo.
Anualidad 2024: 11.880,00€, correspondiente al 4º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Anualidad 2025: 11.880,00€, correspondiente al 5º pago (Fase C) de la ejecución
del encargo.
Tercero.- Disminuir el crédito de la “AD”, nº oper. 7799/2022, en la cantidad de
3
5.640,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del vigente Presupuesto General, quedando
un saldo total de 35.640,00€, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este
Acuerdo (total para ejecución Fase A-1º pago).
Cuarto.- Complementar el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7752/2022, en la
cantidad de 35.640,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto General para el
ejercicio 2023, quedando un saldo total de 59.400,00€, de conformidad con establecido en la
parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase B-2º y 3º pago).
Quinto.- Disminuir el crédito de la “AD_FUT”, nº oper. 7753/2022, en la cantidad
de 11.880,00€, aplicación presupuestaria 151/22710 del Presupuesto General para el ejercicio
2
024, quedando un saldo total de 11.880,00€, de conformidad con establecido en la parte
expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase C-4º pago).
Sexto.- Autorizar y disponer el gasto en la cantidad de 11.880,00€, con cargo
aplicación presupuestaria 151/22710 denominada “Asistencia Técnica Planificación” RC_FUT
nº oper. 12022000057112) del Presupuesto General para el ejercicio 2025, supeditado a la
10

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio presupuestario, de conformidad
con establecido en la parte expositiva de este Acuerdo (total para ejecución Fase C-5º pago).
Séptimo.- Comunicar el presente Acuerdo a GESTUR CANARIAS S.A., así como, dar
traslado del mismo a la Intervención de Fondos y a la Directora de este encargo, Doña Edvina
Barreto Cabrera, Jefa de Servicio Acctal.-Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio,
a los efectos oportunos.
Octavo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo adoptó, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponerse directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de
Tenerife, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.
Teniendo en cuenta que consta:
I. Informe técnico emitido por el Arquitecto col. 960, D. Rubén Henríquez
Guimerá, y el Arquitecto col. 2951, D. Carlos Ralf Veyrat Palenzuela, de fecha
2
7 de octubre de 2022.
II. Informe favorable emitido por La Directora del encargo, D.ª Edvina Barreto
Cabrera, de fecha 7 de noviembre de 2022.
III. Comunicación de reajuste de anualidades emitida por el Miembro Corporativo
Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, D.
Gonzalo María Pascual Perea, de fecha 7 de noviembre de 2022.
IV. Escrito de aceptación expresa de la prórroga solicitada suscrita por el Consejero
Delegado de GESTUR Canarias, D. Juan Miguel Marín Zarza, de fecha 11 de
noviembre de 2022.
V. El informe-propuesta favorable emitido por la Técnico de Administración
General, D.ª Delia María López Castañeda, con el Vº Bº y conforme de la Jefa
Acctal del Servicio de Ordenación del Territorio, D.ª Edvina Barreto Cabrera,
de fecha 15 de noviembre de 2022.
VI. El informe de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos de
conformidad (Ref. Int. Nº 2022/6345), emitido por el Interventor General
Acctal., de fecha 22 de noviembre de 2022
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 l) del Reglamento
11

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157604723240101571
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como
ha sido transcrita.
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que
resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de
orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
En Santa Cruz de La Palma.
Firmado electrónicamente el día
Digitally signed by PERDOMO
HERNANDEZ BORJA -
42193847W
2
5/11/2022 a las 14:03:47 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA
Date: 2022.11.25 13:31:22 WET
12