## Hoja1
CONTRATOS DE OBRAS ANUAL 2020
Nº EXPTE.	obra	Importe licitación, IGIC incluido	Publicidad	Procedimiento	Importe adjudicación, IGIC incluido	financiación	Adjudicatario	fecha inicio	fecha finalización	Ampliación plazo	mantenimiento de la obra	Nº Licitadores	MODIFICADO	fecha	Importe modificado	plazo	contrato resuelto
23/2019/CNT	URBANIZANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL, “CERCADO MANSO” (PUNTALLANA)”	2.923.256,84 €	PLACSP	Abierto	1.981.968,12 €	fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	CARLOS CANDELARIO SLU (B38809968)	04/11/2019	03/11/2021		Ayuntamiento de Puntallana	2
25/2019/CNT	“MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 3ª FASE: RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”	1.990.156,54 €	PLACSP	Abierto simplificado	1.651.829,93 €	subvención Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para la rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieves	DRAGADOS SA (A15139314)	23/12/2019	23/08/2020	28/02/2021	Cabildo de La Palma	5	1	19/11/2020	565.768,26 €	30/12/2020
30/2019/CNT	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL PASO)	3.906.239,97 €	PLACSP	Abierto	3.311.806,70 €	contrato cofinanciado: Fondos provenientes del Gobierno de España (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Turismo): 51,20%; Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025): 43,83%; y 4,97% Fondos propios	UTE TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SA-QUINTERCON SL	20/12/2019	20/06/2021		Ayuntamiento de El Paso	2					Por mutuo acuerdo
32/2019/CNT	NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	9.254.699,89 €	PLACSP; DOUE	Abierto	8.244.668,88 €	Fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo Políticas Sociales y Vivienda, para la construcción de infrestructuras y reforma de las ya existentes, destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias	UTE INSAE INFRAESTRUCTURAS, SA-MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SA	27/10/2020	27/10/2023		Cabildo de La Palma	10
42/2018/CNT	MEJORA DE LA CURVA DEL ESTUDIANTE, CARRETERA LP-206, POLVACERA-PUENTE ROTO	1.076.693,36 €	PLACSP	Abierto simplificado	875.012,09 €	fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS SL (B38028064)	18/12/2019	17/04/2020	29/01/2021		3
34/2019/CNT	REPAVIMENTACIÓN LP-1 "CIRCUNVALACIÓN NORTE" TRAMO TRAVESÍA DE BARLOVENTOPK 32+100 A PK 33+565	352.084,22 €	PLACSP	Abierto simplificado	341.957,74 €	Fondos propios	OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTOS SL (B18339655)					3					demora en cumplimiento de plazos por el adjudicatario
35/2019/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-1 NORTE, TRAMO TÚNEL DE LA GALGA-ROTONDA NORTE DEL ARCO DE LOS TILOS (PUNTALLANA-SAN ANDRÉS Y SAUCES	1.110.228,43 €	PLACSP	Abierto simplificado	1.054.161,89 €	Fondos propios	OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTOS SL (B18339655)					3					demora en cumplimiento de plazos por el adjudicatario
36/2019/CNT	REFORMA, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DE LA SALA O'DALY (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	120.143,61 €	PLACSP	Abierto simplificado	108.189,31 €	Fondos propios		23/12/2019	23/03/2020	08/05/2020	Cabildo de La Palma	3
40/2018/CNT	“CAMPING DE CARAVANAS DE BARLOVENTO”,	2.953.624,86 €	PLACSP	Abierto	2.314.049,99 €	fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	UTE DRAGADOS SA-ROTURACIONES AMAGAR SL (A15139314)	20/07/2020	19/07/2021		Ayuntamiento de Barlovento	7
40/2019/CNT	“REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-207, TRAMO FARO-PUNTA BANCO (FUENCALIENTE)	545.146,49 €	PLACSP	Abierto simplificado	506.365,77 €	Fondos propios	LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL (B76006766)	18/02/2020	18/04/2020		Cabildo de La Palma	4
41/2019/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-114, TRAMO LAS TRICIAS-SANTO DOMINGO (GARAFÍA)	245.000,00 €	PLACSP	Abierto simplificado	235.200,00 €	Fondos propios	LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SL (B76006766)	18/02/2020	18/04/2020	31/07/2020	Cabildo de La Palma	3
42/2019/CNT	REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA DEL EDIFICIO PALACIO INSULAR (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	545.146,49 €	PLACSP	Abierto simplificado	527.426,34 €	Fondos propios	DRAGADOS SA (A15139314)	26/05/2020	24/10/2020	24/11/2020	Cabildo de La Palma	3
43/2019/CNT	AGROMERCADO "LOS ÁLAMOS", OBRAS DE TERMINACIÓN (BREÑA ALTA)	1.125.981,80 €	PLACSP	Abierto simplificado	1.002.869,17 €	fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	UTE AGROMERCADO LOS ÁLAMOS (INSAE SA-MAINSA SA)	14/02/2020	14/05/2020	15/12/2020	Ayuntamiento de Breña Alta	4	1	30/11/2020	259.929,91 €	15/03/2021
51/2019/CNT	MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE OFICINAS PARA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS EN AVENIDA DE LOS INDIANOS Nº 20 (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	117.471,08 €	PLACSP	Abierto simplificado	105.040,09 €	Fondos propios	CONSTRUCCIONES EDUARDO CALERO SL	11/06/2020	11/09/2020		Cabildo de La Palma	3
52/2019/CNT	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA DE LA PALMA (T.M. BREÑA ALTA	843.772,19 €	PLACSP	Abierto simplificado	779.794,60 €	Fondos propios	MONTAJES METÁLICOS INGALUX SL	08/07/2020	08/10/2020		Cabildo de La Palma	5	1	08/09/2020	Sin contenido económico	Sin incremento de plazo (08/10/2020)
57/2019/CNT	RED CONTRAINCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NATURAL CUMBRE VIEJA. DEPÓSITO DE MONTAÑA NEGRA (TM EL PASO)	198.458,62 €	PLACSP	Abierto simplificado	147.645,98 €	Fondos propios	JUANLI SLU	04/06/2020	28/10/2020		Cabildo de La Palma	5
60/2019/CNT	ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE ARTESANÍA (VILLA DE MAZO	63.011,15 €	PLACSP	Abierto simplificado	44.940,00 €	Fondos propios	INSTAPALMA OBRAS Y SERVICIOS SL	01/10/2020	01/12/2020		Cabildo de La Palma	8
62/2019/CNT	PROYECTO ELECTRÓNICO PARA EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y LOCAL ACTIVIDAD UNED Y CENTRO JUVENIL (SANTA CRUZ DE LA PALMA)	94.460,05 €	PLACSP	Abierto simplificado	82.915,48 €	Fondos propios	SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL	22/07/2020	22/09/2020	14/11/2020	Cabildo de La Palma	4
65/2019/CNT	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE CASA CAMINEROS DE LOS CANARIOS (FUENCALIENTE)	100.889,00 €	PLACSP	Abierto simplificado	72.980,76 €	fondos propios	INSTALACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ CARLOS SL	18/09/2020	18/01/2021	18/03/2021	Ayto. de Fuencaliente	12	1	12/03/2021	sin contenido económico	3 meses
66/2019/CNT	REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA LP-105 LOS TILOS (SAN ANDRES Y SAUCES	2.057.493,04 €	PLACSP	Abierto simplificado	1.682.662,25 €	fondos propios	CARLOS CANDELARIO SLU	22/06/2020	22/12/2020	12/04/2021	Cabildo de La Palma	05/01/1900
69/2019/CNT	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-204 EL ZUMACAL (BREÑA BAJA-BREÑA ALTA)	418.517,83 €	PLACSP	Abierto simplificado	404.728,21 €	fondos propios	LLUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU	07/10/2020	06/04/2021		Cabildo de La Palma	2
49/2019/CNT	CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y APARCAMIENTOS Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO LIBRE EXTERIOR ENTRE LA AVDA. ISLAS CANARIAS Y LA PLAZA FRANCISCA GAZMIRA (TM EL PASO)	3.421.999,85 €	PLACSP	Abierto simplificado	3.007.877,00 €	fondos provenientes del Gobierno de Canarias. Programa FDCAN (2016-2025)	COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO, SA	22/02/2021 (el 11/12/2020, se firmó acta de comprobación de replanteo negativa, se autorizó la suspensión, que se levantó el día 22 de febrero)	21/08/2022		Ayuntamiento de El Paso	4
					28.484.090,30 €